## bug汇总
问题序号 | 问题类型 | 问题描述 | 问题状态 | 反馈人 | 跟进执行人 | 解决方案 | 执行人反馈 | 后续解决方案 | 测试结果 | 品质测试反馈
14 | 程序 | 玩家死亡后尸体会留在原地，没播放死亡动作，有时看对方不会播放其他动作 | 已解决 |  | 徐凡强 | 死亡动作取出到脚本，需配置测试 | 程序正在解决 死亡动作目前需要修改状态机，动作广播需要加入记录时间的机制，当目标进入视野的时候根据时间读取到对应的状态动作帧数，否则视野范围外释放持续技能动作不会播放动作 | 后续跟进程序修改 | 未解决 | 有时个别英雄还是会出现站立死亡 不灰屏情况
2016-05-30
7 | 程序 | 男巫E技能有时候不会闪回去，似乎是被英雄技能攻击不会回退 | 已解决 |  | 曾治臻 | 测试，并反馈给程序 | 未发现该问题，继续测试查明 | 已经查明原因，调整了E技能的BUFF显示区域以改善玩家体验 | 未解决 | 按E技能瞬移过去就连续左击会直接闪回来（技能光效也释放在原地，伤害效果作用在瞬移地）
2016-06-02
| 策划 | 野区很不安全 离下路线特别特别近 | 已解决 |  | 徐汉鹏 | 评估距离，然后发在策划群 | 视野机制导致的问题，没有视野遮挡的情况下可以在很远的距离看到敌方。需要视野机制整体完善后方可解决
| 程序 | 有人退出以后，结算界面会计算少一个人 | 已解决 |  | 曾治臻 | 测试，并反馈给程序 | 已经反馈给程序，正在跟进解决问题 | 程序已经改好，继续测试跟进 | 未解决
| 程序 | 男巫闪现的时候，再按1次，服务器已经移动过去，本身没有过去 | 已解决 |  | 曾治臻 | 测试，并反馈给程序 | 已经改善了E技能的实际效果。 | 已解决 | 未解决 | 按E技能瞬移过去就连续左击会直接闪回来（技能光效也释放在原地，伤害效果作用在瞬移地）
2016-06-08 | 策划
| 策划 | 战绩统计和tab界面，希望自己这方总在左边，蓝色表示我方，红色表示敌方。 | 已解决 |  | 徐凡强 | 讨论是否修改并提出需求。 | 已解决 |  |  | 未按提的需求解决吗？现在还是有时在左边有时在右边
2016-06-13
| 程序 | 断线重连场外的属性（符文天赋）无法带进游戏。 | 已解决 |  | 曾治臻 | 测试，并反馈给程序 | 已经提交给程序
2016-06-15 | 程序 | 断线重连所有属性（包括等级）会被清空，时间会被重置，看不到小兵。 | 已解决 |  | 徐汉鹏 | 测试，并反馈给程序 | 已修复 |  | 未解决 | 时间会重置
2016-06-17
| 程序 | 创建角色时默认的角色名最好为空，或者随机提供一个名字。 | 已解决 |  | 徐凡强 | 提出需求 |  |  | 未解决
| 程序 | 创建角色时重名，非法字符，超过字数限制等的提示为乱码。 | 已解决 |  | 徐凡强 | 测试BUG，提交解决。 |  |  | 未解决 | 未屏蔽非法字符
| 程序 | 卡牌升级界面，升级到满级之后不显示属性，且升级按钮依旧显示。 | 已解决 |  | 徐凡强 | 测试BUG，提交解决。
| 程序 | 希望开设的房间可以设定密码。 | 暂缓 |  | 暂缓 | 暂缓
| 程序 | BUFF图标出现的位置离状态栏稍微有点远。 | 暂缓 |  | 暂缓 | 暂缓
| 程序 | 在主城切换模型后，上一个模型的绑定光效不会被清空 | 已解决 |  | 徐汉鹏 | 测试BUG，提交解决。 | 已经修正 | 已解决 | 未解决
| 程序 | 需要添加暴露视野的功能效果 | 已解决 |  | 徐汉鹏 | 提出需求 |  | 已解决
| 美术 | 天空盒子显示有问题，有很大的接缝。 | 已解决 |  | 徐凡强 | 提出需求 | 已经修正
| 策划 | 被塔击杀显示的是小恶魔的头像 | 跟进中 |  | 罗威 | 测试BUG，修正 |  | （原因未知。不必现事件，小恶魔会获得防御塔的击杀判定。
| 策划 | 英雄名称添加为敏感词 | 已解决 |  | 曾治臻 | 配置修正。
| 策划 | 离得近了就看不到防御塔的血条了。 | 跟进 |  | 曾治臻 | 讨论如何解决。 | 准备后续统一修改视角锁定区域 | 目前没有调整游戏视角的计划
| 策划 | 自动寻路操作体验不佳 | 已解决 |  | 徐汉鹏 | 讨论如何解决。 | 已提交
2016-06-25 | 6月20~25日周总结
| 策划 | 有时小兵会出现砍空气的现象 | 已修改 | 粟琼 | 罗威 | 测试BUG，修正 |  | 跟进中（AI距离设定）
| 策划 | 小兵有时会走到空中 | 已修改 | 粟琼 | 罗威 | 测试BUG，修正 |  | 跟进中（路线设定）：地图在未确定最终规格时。跟进修改小兵巡逻路线。
| 程序 | 自动寻路不会提前计算障碍，总是卡在障碍物上 | 已解决 | 粟琼 | 徐汉鹏 | 测试BUG，提交解决。 | 已提交解决
| 程序 | 有时会出现英雄死亡后显示是0点血，保持站立状态。（暂时发现冰弓会出现这种情况） | 已解决 | 粟琼 | 曾治臻 | 测试BUG，提交解决。 |  |  | 未解决
粟琼
粟琼
| 策划 | 劳勃和龙女死亡后屏幕不会变灰，并保持站立动作 | 已解决 | 粟琼 | 徐汉鹏 | 测试BUG，修正 | 已解决 |  | 未解决
| 策划 | AI行为里不会打龙。 | 跟进中 | 粟琼 | 罗威 | 讨论是否要设置AI会在一定情况下集结打龙 |  | 暂时移除跟随行为。目前AI已经能判断中立阵营，攻击事件后续加入。
| 程序 | 小地图寻路路径会不显示。 | 已解决 | 粟琼 | 徐凡强 | 测试BUG，提交解决。 | 需求已提
| 程序 | 在主城按T飞行后会无法再次按T降落 | 已解决 | 粟琼 | 徐汉鹏 | 测试BUG，提交解决。 | 未重现 |  | 未解决 | 用生成的客服端就会出现该BUG
| 程序 | 一局游戏结束后的“继续游戏”按钮，会被ESC按钮关闭掉，导致无法点击 | 已解决 | 粟琼 | 曾治臻 | 测试BUG，提交解决。 |  |  |  | 继续游戏功能暂未实现
2016-07-01
| 策划 | 部分英雄的卡牌栏介绍，背图，与实际不符。 | 暂缓 | 粟琼 |  | 等待资源进行修正
| 策划 | 野怪拉到草丛之后无法击杀 | 已解决 | 粟琼 | 罗威 | 测试BUG，修正 |  | 野怪回归设定。对草丛内单位的判断，回归不同步。
2016-07-04
| 程序 | 目标指示器会指向死亡和掉线的目标，直到其复活才会清除 | 已解决 | 粟琼 | 罗威 | 提交BUG |  | 提交程序，程序已经修复。后续跟进中。
2016-07-05
| 程序 | 战斗中黑屏，重连也无法解决 | 已经提交 | 粟琼 |  | 已经提交
| 程序 | 符文加成没效果(只有每级+属性的有效，直接+多少属性的无效) | 已解决 | 粟琼 | 徐凡强 | 测试BUG，提交解决。
| 程序 | 同时开多个战场出现各种黑屏蓝屏 | 已经提交 | 粟琼 |  | 已经提交
| 程序 | 战场结束后 复活倒计时 水晶复活等都因清掉 | 未解决 | 粟琼 | 徐汉鹏 | 测试BUG，提交解决。
| 程序 | 死亡后切换至飞行状态下队友视角非常卡顿 | 已解决 | 粟琼 | 曾治臻 | 测试BUG，提交解决。 |  |  | 未解决
| 策划 | 小龙伤害有问题（还没红buff伤害高）；红BUFF伤害有点高 | 跟进中 | 粟琼 | 罗威 | 测试BUG，提交解决。 |  | 协助向遥的数值设定、后续设定符合我们游戏的史诗野怪行为。
| 策划 | 视野太小（摄像机距离太近 又不可以缩放） | 暂缓 | 粟琼 |  | 优化体验
2016-07-06
| 程序 | 战场结束后进入战绩榜界面时会出现鼠标卡死的情况 | 已解决 | 粟琼 | 曾治臻 | 测试BUG，提交解决。 |  |  | 未解决
| 程序 | 对战玩到中后期 树人大招经常丢失光效 | 未解决 | 粟琼 | 徐凡强 | 测试BUG，提交解决。
| 程序 | 修改符文后X掉界面 弹出确认修改框时点取消 会把符文数值变成负数 | 已解决 | 粟琼 | 徐凡强 | 测试BUG，提交解决。 | 已提交bug需求
2016-07-07 | 程序 | 英雄详细信息胜率错误（获取不到数据为0） | 未解决 | 粟琼 | 徐汉鹏 | 测试BUG，提交解决。
| 策划 | 男巫E技能 有时释放一次立马就闪回原地（伤害输出在选中框范围，技能效果出现在闪回的原地） | 已解决 | 粟琼 | 徐凡强 | 测试BUG，修正 |  |  | 未解决
2016-07-08
| 程序 | 进入房间后 还可以操控英雄（WASD 左击 飞行等）应该冻结对主城英雄的一切操控 | 已解决 | 粟琼 | 徐汉鹏 | 反馈，修正 | 已提交解决 |  | 未解决
2016-07-09
| 程序 | 出现鼠标锁死情况（需要切换窗口才会恢复） | 已解决 | 粟琼 | 徐汉鹏 | 测试BUG，提交解决,确认有这个问题 | 已提交给程序解决
| 策划 | 小兵和野怪伤害比较高（中期出了3神装打一波小兵 半管血） | 未解决 | 粟琼 | 徐汉鹏 | 反馈给数值
| 程序 | Z技能出现释放后 读条正常 但没有技能光效 也没有伤害 (释放Z技能时能不能做个释放动作，比如升空，要不都知道是谁在放技能 不好针对性打击) | 跟进中 | 粟琼 | 徐凡强 | 测试BUG，提交解决,确认有这个问题 | 未重现问题，后续继续查看
| 程序 | 个别野怪在空中 | 跟进中 | 粟琼 | 罗威 | 测试BUG，修正 |  | （美术修改河道高度、相应修改野怪出生点高度。）
| 程序 | 有时切换窗口会导致英雄失控一直往某个方向跑（需要切换窗口再切回来才会正常） | 已解决 | 粟琼 | 徐汉鹏 | 测试BUG，提交解决,确认有这个问题 | 已提交给程序解决
2016-07-13
| 程序 | 房间里编辑天赋页面 不置顶层显示（会被角色模型遮挡） | 未解决 | 粟琼 | 董哲宇
| 程序 | 打开捐赠界面没有置顶显示（会被角色模型挡住） | 未解决 | 粟琼 | 董哲宇
| 程序 | 房间里魔山的模型会挡住聊天窗口（应把模型置于底层显示） | 未解决 | 粟琼 | 徐凡强
| 美术 | 视野拉大了 整个场景有点变形（像放了广角一样，塔都是斜的） | 未解决 | 粟琼 | 徐凡强
| 美术 | 有时主城个别英雄模型显示拉的很长 | 未解决 | 粟琼 | 董哲宇
| 程序 | 在聊天频道点捐赠链接 提示加入家族 联盟（实则是有家族联盟的） | 未解决 | 粟琼 | 董哲宇
| 程序 | 战场结束 经常鼠标锁死（需要切换窗口再切回来才能解锁） | 已解决 | 粟琼 | 徐汉鹏 |  | 问题重复，已合并提交给程序
| 策划 | 进入战场 惩戒就开始CD了 | 已解决 | 粟琼 | 曾治臻 | 检查是否真实存在此问题，可能是可以释放 |  |  | 未解决
2016-07-15 | 程序 | 聊天频道的聊天信息顺序经常错乱（切换聊天频道） | 未解决 | 粟琼 | 董哲宇
| 程序 | 主城界面右下角 天赋提示 出现多余TIPS | 未解决 | 粟琼 | 董哲宇
| 程序 | 死亡后切换至队友视角 右击会出现自动寻路 飘字 | 未解决 | 粟琼 | 董哲宇
| 程序 | 东洋剑客 E技能突击能穿过红袍女的屏障技能 | 已解决 | 粟琼 | [5 empty] | 依然可以穿过
| 程序 | 英雄选择界面 选中框状态混乱 有时可以出现几个选中框同时高亮状态 而且翻页不重置选中框状态（会导致你第一页选择了第一个框英雄 翻页后无法第一次选中第二位置的英雄） | 未解决 | 粟琼 | 董哲宇
2016-07-19 | 程序 | 装备描述显示乱码 | 未解决 | 粟琼 | 邱向遥
| 程序 | 没关客服端直接开第二局会有几率出现TAB界面获取不到装备信息 | 未解决 | 粟琼 | 徐汉鹏
| 策划 | 东洋剑客小地图图标不匹配（是弓手图标） | 未解决 | 粟琼 | 罗威
2016-07-22
| 程序 | 很多敌方英雄的技能光效有时看不见 | 已经提交 | 粟琼
| 策划 | 龙女会出现上了大龙下不来的情况（无法释放普攻，受击没伤害，再开一次大 就下来了） | 已解决 | 粟琼 | 徐汉鹏
| 策划 | 龙女普攻技能打磨山、弓箭手（受击点太高了，高过头顶了） | 跟进中 | 粟琼 | 徐汉鹏 |  | 有概率出现，比较难重现，继续跟进中
| 程序 | 排行榜数据经常获取不到（重启服务器时能显示，过段时间就没了） | 未解决 | 粟琼 | 董哲宇
| 程序 | 在房间时按ESC 直接退出房间了 | 未解决 | 粟琼 | 董哲宇
| 程序 | 按ESC关掉某些打开的界面时 也打开了设置界面（应该在打开其他界面时按ESC 先关掉界面，在没有打开其他界面时按ESC 才弹出设置界面） | 未解决 | 粟琼 | 董哲宇
| 程序 | 个人匹配 已用时间，在X掉以后没有清除或者归零。在下一次点匹配的时候，会先显示一下上一次的已用时间然后再从0秒开始 | 未解决 | 粟琼 | 董哲宇
| 程序 | 个人匹配完成后 房间会出现部分玩家取不到角色名（但实际有玩家，进入战场加载界面也取不到角色名） | 未解决 | 粟琼 | 董哲宇
| 程序 | 部分匹配过的玩家进入自定义房间也会出现获取不到角色名的情况 | 未解决 | 粟琼 | 董哲宇
2016-07-23 | 程序 | 东洋剑客E技能突击时 被弓手击退会出现停在空中一直动不了（重现不了，游戏中确实出现了） | 跟进中 | 粟琼 | 罗威 |  | 被强制位移后。位置不再同步。
| 程序 | 东洋剑客的E技能冷却时间有时会出问题（偶尔出现一次很长的冷却） | 未解决 | 粟琼 | 罗威
| 程序 | 战场结束后 有时点继续游戏按钮 没有反应 界面也不会关掉（先点取消返回主城后 再点继续游戏按钮 又会跳转至战场结束后的荣誉奖励界面 ） | 未解决 | 粟琼 | 董哲宇
| 程序 | 个人匹配后没有选择默认的召唤师技能（需要重新选择才会有召唤师技能） | 未解决 | 粟琼 | 董哲宇
| 程序 | 小兵AI问题（在有塔的情况下 直接攻击基地，基地又不掉血） | 跟进中 | 粟琼 | 罗威 |  | 小兵路线重设（或程序写死设定）
| 程序 | 申请加入队伍的弹框提示 角色名乱码 | 未解决 | 粟琼 | 董哲宇
2016-07-27
| 策划 | 红毒蛇Q技能标记后经常释放不了突进 | 跟进中 | 粟琼 | 曾治臻
| 策划 | 红毒蛇被塔攻击时无法翻滚，受到持续伤害都无法翻滚（翻滚回闪回原地） | 跟进中 | 粟琼 | 曾治臻
| 程序 | 战场出现个别英雄在空中行走的情况（应该是上了翅膀没显示也没有飞行动作） | 未解决 | 粟琼 | 徐汉鹏
| 程序 | 用召唤师回血 屏障等技能时 被龙 野怪 塔 小兵打死后就出现自己杀死自己的提示，必现 | 已解决 | 粟琼 | 徐凡强 | 已提交需求 |  | 净化已修改 | 未解决 | 净化 疾跑等对自身的BUFF技能
| 程序 | 有时玩到中后期 自己的技能光效全部不显示了（东洋剑客 红毒蛇） | 已解决 | 粟琼 | 徐凡强
| 程序 | 没关客户端 匹配一局结束后匹配第二局进入战场TAB信息还是上一场的玩家信息 | 已解决 | 粟琼 | 徐凡强
2016-07-28
| 程序 | 复活倒计时会挡住商城装备无法被查看或选中 | 未解决 | 粟琼 | 徐汉鹏
| 程序 | 有XP技能时退出游戏XP技能图标会带回主城 | 已解决 | 粟琼 | 徐凡强 |  |  |  | 未解决
| 策划 | 机器人大招R打小兵击退效果与技能光效不同步 | 未解决 | 粟琼 | 徐凡强
|  | 和人机对战有时人机跑的飞快（还能空中行走，或者卡在空中不能动）打的超远 | 跟进中 | 粟琼 | 罗威 |  | AI同步问题。程序修复中
|  | 人机在不平的地表时跑的飞快（比如 假山 石头上行走时） | 跟进中 | 粟琼 | 罗威
|  | 机器人复活后会先倒地一下 | 已解决 | 粟琼 | 徐凡强
|  | 断线重连后 时间从0开始计时，断线后也不增加系统金币（断线重连前后金币没变化） | 未解决 | 粟琼 | 徐凡强
|  | 进入退伍后在自定义创建房间被退组后 进入个人撮合 一直提示：你不是队长无法请求撮合 | 未解决 | 粟琼 | 董哲宇
|  | 人机在平地也时不时位移速度变得很快 | 跟进中 | 粟琼 | 罗威 |  | AI同步问题。程序修复中
2016-07-29 |  |  | 已解决
2016-08-03
|  | 李寻欢普攻飞刀打小兵或者小怪的受击点太高 | 跟进中 | 粟琼 | 曾治臻
|  | 弓手普攻射在法师头顶（法师的受击点太高） | 已解决 | 粟琼 | 徐凡强
|  | 在主城打开角色系统界面--》角色、战绩、英雄、符文、天赋 时 进入开战界面 不会被遮挡 | 未解决 | 粟琼 | 徐凡强
|  | 人机 机器人拉人技能AI问题 对战时 拉别处很远的位置 | 未解决 | 粟琼 | 罗威
|  | 野区的翅膀没有模型资源 | 未解决 | 粟琼 | 陈伍宏
2016-08-04
|  | 红袍女/男巫 翻滚距离不够7米 | 未解决 | 粟琼 | 徐凡强 |  | 需美术修改动作距离
|  | 在飞行状态下打野区翅膀无法获得飞行 | 未解决 | 粟琼 | 陈伍宏
2016-08-05
|  | 红毒蛇大招时间3秒不到与描述5秒不符 | 已解决 | 粟琼 | 徐凡强 |  |  |  | 未解决
|  | 红毒蛇9级天赋技能点E技能CD减少4秒后 释放技能直接CD 无法释放二段效果 后退 | 已解决 | 粟琼 | 徐凡强 |  |  |  | 未解决
|  | 英雄死亡倒地前受击会给对方连续击杀（死亡次数、人头数也会连续击杀几次挂钩）且复活CD图像重复显示 | 未解决 | 粟琼 | 徐汉鹏
|  | 个别英雄出现了死亡后倒计时结束复活不了（等了两次倒计时后复活了）应该也与死亡后连续击杀有关 | 未解决 | 粟琼 | 徐汉鹏
|  | 小兵AI问题（不进基地前面的塔） | 未解决 | 粟琼 | 罗威
|  | 经常出现个别英雄飞行没翅膀模型 | 未解决 | 粟琼 | 陈伍宏
|  | 小恶魔E技能有时会丢失光效资源 | 未解决 | 粟琼 | 徐汉鹏
|  | 复活甲复活后倒地上（需要进入战斗状态才会起来） | 未解决 | 粟琼 | 徐汉鹏
|  | 个人统计 人头/死亡/助攻 次数统计错乱 | 未解决 | 粟琼 | 徐汉鹏
|  | 个人匹配赛 进入房间后不显示对方角色名 | 未解决 | 粟琼 | 徐汉鹏
|  | 人机英雄卡在 基地外围；超级兵会卡在敌方基地中路某个点 不会攻击敌方基地 | 未解决 | 粟琼 | 徐汉鹏
2016-08-06 |  | 索罗斯E技能tips描述减速效果 但没描述减速时间 | 跟进中 | 粟琼 | 曾治臻
|  | 索罗斯天赋技能光之神力TIPS描述 错别字 神者降临（应为神之降临） | 跟进中 | 粟琼 | 曾治臻
|  | 索罗斯大招复活血量1200？ | 跟进中 | 粟琼 | 曾治臻
2016-08-08 |  | 劳伯技能无法术加成 | 已解决 | 粟琼 | 徐凡强 |  | 显示问题，数据正常
2016-08-10 |  | 布兰登化狼后 当狼在冲刺加速中死亡时 加速状态会转移给本体 | 已解决 | 粟琼 | 徐凡强
|  | 化狼后人机不会攻击布兰登本体 | 暂缓 | 粟琼 | 徐凡强
|  | 狼的模型太像狗了 动作也不像狼 | 暂缓 | 粟琼 | 徐凡强
|  | 布兰登的技能QER图标经常无故灰掉（但能释放） | 已解决 | 粟琼 | 徐凡强 |  | 新增加槽位等级，跟进查看效果
|  | 布兰登技能栏图标状态显示逻辑错误（应该是没化狼时 只有R技能图标亮，化狼后QER技能图标亮） | 已解决 | 粟琼 | 徐凡强 |  | 新增加槽位等级，跟进查看效果
|  | 小兵AI问题（都挡在基地 空气屏障那） | 未解决 | 粟琼 | 罗威
|  | 布兰登化狼后死亡 有时不回本体（而是本体出现在狼死亡的位置） | 已解决 | 粟琼 | 徐凡强 |  | 修改了机制
2016-08-10 |  | 尸体倒地后没消失之前会阻挡翻滚 | 跟进中 | 粟琼 | 徐凡强
|  | 装备满格后买飞行卷轴直接飞行很容易被打断 | 暂缓 | 粟琼
|  | 机器人拉人经常拉过来又闪回去了（闪回去的位置晕了） | 未解决 | 粟琼 | 徐凡强
|  | 复活时鼠标一直锁定不能旋转视角（体验很差） | 未解决 | 粟琼 | 曾治臻
2016-08-11
|  | 机器人死亡后不肢解倒地（复活后会先后躺一下） | 已解决 | 粟琼 | 徐凡强
|  | 巨盾Q技能升级天赋技能减少4秒CD后 可以无限Q | 未解决 | 粟琼 | 徐汉鹏
2016-08-15
|  | 李寻欢有时连续按两次方向键会发射飞镖 | 未解决 | 粟琼 | 曾治臻
|  | 东洋剑客E技能最后一段突击后移动会僵直平移一段距离（动作结束与位移走路动作衔接处理的不是很好） | 未解决 | 粟琼 | 罗威
|  | 东洋剑客Q R技能为条件触发技能，该类技能本来就很难打出，所以应多给一点释放条件达到后的状态提醒！比如达到释放条件时技能出现闪亮光效 这样就会有比较醒目的提示效果 | 未解决 | 粟琼 | 罗威
|  | 红毒蛇Q技能标记消失时 技能就应该自动进入CD吧（现在是标记消失四五秒后才CD） | 未解决 | 粟琼 | 徐凡强
|  | 男巫E技能能穿越到石头建筑里面去 | 未解决 | 粟琼 | 徐凡强
|  | 男巫E技能有时会闪不过去或者闪不回来 | 已解决 | 粟琼 | 徐凡强
|  | 男巫R技能有时会挥出2道锁链在同一个英雄身上 | 已解决 | 粟琼 | 徐凡强
|  | 劳伯R技能在技能路线中有稍高建筑物时释放技能英雄无法越过障碍物（但技能效果可以） | 未解决 | 粟琼 | 徐凡强
|  | 劳伯R技能震屏效果太弱（能否有屏幕抖动的表现，受击者也出现抖动 这样打斗就更加震撼） | 未解决 | 粟琼 | 徐凡强
|  | 布兰登左右移动时持续普攻有时没有走路动作（两只腿 一蹬一蹬的） | 已解决 | 粟琼 | 徐凡强 |  |  | 修改了状态机动作，修正了脚步问题 | 未解决 | 左前或者右前移动持续普攻会出现没步行动作的情况
|  | 虫子Q技能释放瞬间普攻会导致英雄模型不潜伏地下（实际是潜伏了） | 未解决 | 粟琼 | 徐凡强
|  | 虫子Q技能潜伏还能被英雄模型阻挡？ | 不解决 | 粟琼 | 徐凡强 |  | 潜伏会被模型阻挡的
|  | 被弓手击退会乱串两下 | 未解决 | 粟琼 | 徐凡强
|  | 被小恶魔普攻打倒 还能倒地位移（倒地动作也很不自然） | 已解决 | 粟琼 | 徐凡强
2016-08-17
|  | 角色生涯数据错误 |  | 粟琼
|  | 东洋剑客E技能突进时被击杀 死亡后保持突进站立姿势（没倒地 没死亡动作） |  | 粟琼
|  | 布兰登复活后有时 身体会后仰一下（像受击动作） |  | 粟琼
|  | 布兰登站在高地（高建筑物上面）化狼后本体会掉入建筑物里面 |  | 粟琼
2016-08-19 |  | 龙女Q技能 爆破位置在碰撞体前面 （不在碰撞体中心） |  | 粟琼
|  | 英雄总览界面不显示熟练等级 |  | 粟琼
2016-08-20 |  | 断线重连后天赋技能又变成未选择状态（可以重新选择天赋技能） |  | 粟琼
|  | 被怪物或者塔打死红蓝BUFF不会消失 |  | 粟琼
|  | 带着红蓝BUFF，被玩家击杀抢夺的BUFF 时间不是剩余时间（重置了BUFF时间） |  | 粟琼
|  | 英雄会出现死亡后没播放死亡动作的情况（保持站立） |  | 粟琼
|  | 在视野距离外杀死敌方英雄后 过几秒走进视野距离 敌方英雄会再播放死亡动作 |  | 粟琼

## 已解决BUG
问题序号 | 问题类型 | 问题描述 | 问题状态 | 反馈人 | 跟进执行人 | 解决方案 | 执行人反馈 | 测试结果 | 测试反馈
1 | 策划 | 方向选取类技能，选取的是正前方方向，但是光效总是偏移 | 未重现确定问题 |  | 徐汉鹏 | 跟进程序通过代码查询问题，尽量可以重现 |  | 已解决
2 | 程序 | 惩戒之后光效先出现比较久之后才看到怪物血条扣血。 | 未重现确定问题 |  | 徐汉鹏 | 跟进程序通过代码查询问题，尽量可以重现 |  | 已解决
4 | 程序 | 梅丽珊卓E技能没有阻挡 | 已解决 |  | 徐汉鹏 | 测试是否存在问题，存在问题提交后台，并要求程序解决 |  | 已解决
5 | 程序 | 基地的缺口位置有光效墙壁，目前没有阻挡作用 | 已解决 |  | 徐汉鹏 | 测试是否存在问题，存在问题提交后台，并要求程序解决 |  | 已解决
6 | 程序 | 打中不是及时广播伤害，导致光效命中后掉血是延后的 | 未重现确定问题 |  | 曾治臻 | 跟进程序通过代码查询问题，尽量可以重现 |  | 已解决
8 | 程序 | 索罗斯在敌方眼里一直是一个举剑在头顶的动作。 | 未重现确定问题 |  | 曾治臻 | 属于动作广播问题，跟进程序通过代码查询问题，尽量可以重现 | 未重现问题，双开5V5都未发现 | 已解决
10 | 策划 | 男巫的第二段E需要再次点击鼠标确认才能回去。 | 已解决 |  | 曾治臻 | 测试问题，是否是第2段技能的技能选择类型增加了需要左键确认 | 已解决 | 已解决
11 | 程序 | 召唤师技能（疾跑），后面用不了 | 未出现该问题 |  | 曾治臻 | 测试是否存在问题，存在问题提交后台，并要求程序解决 | 未出现该问题 | 已解决
12 | 程序 | 10分钟后游戏明显卡顿了。。经常看见敌人后看不见任何动作和光效就死了 | 提交程序解决 |  | 曾治臻 | 测试是否存在问题，存在问题提交后台，并要求程序解决 | 后期确有卡顿和延迟，不过这几个问题没有重现,应该是服务器问题 | 已解决
13 | 程序 | 对周围敌对目标广播不及时，有时候被攻击很多下才会出现 | 未重现确定问题 |  | 曾治臻 | 跟进程序通过代码查询问题，尽量可以重现 | 未出现该问题 | 已解决
16 | 美术/程序 | 尸鬼光效有BUG。（会出现屏幕变绿的那个技能光效） | 未重现确定问题 |  | 徐凡强 | 后台提交光效不广播的需求，只有光效拥有者才可以看到 | 已提交需求 | 已解决
17 | 程序 | X槽位技能可以用 | 已解决 |  | 徐凡强 | 屏蔽X槽位使用，提交程序功能或者修改插槽使用规则 | 已解决 | 已解决
3 | 程序 | 目标指示器。指定的方向和距离有时候并没有敌人。 | 未重现确定问题 |  | 徐汉鹏 | 测试是否存在问题，存在问题提交后台，并要求程序解决 | 视野机制整体问题都比较多，障碍和视野沿用了2D游戏的设计，实际上经常与视觉效果不符。 | 未重现
7 | 程序 | 客户端好像有不同步的问题，有的时候看到敌方英雄瞬间移动很长一段距离；敌方英雄经常会莫名其妙进入视野内 | 未重现确定问题 |  | 曾治臻 | 跟进程序通过代码查询问题，尽量可以重现 | 未重现，双开、5V5时都没看到相同情况 只有机器人拉人的时候会出现不同步情况 | 未重现
9 | 美术/程序 | 地图上有些地方会被卡住无法移动（释放翻滚和冲锋技能以后），有些地方的裂缝会掉到地表层下 | 已解决 |  | 曾治臻 | 测试是否存在问题，存在问题提交后台，并要求美术解决 | 已解决 | 后续测试未遇到过战场掉到地表下
15 | 程序 | 艾丽娅隐身技能连续攻击很多下模型才看到（攻击时可以看到普通攻击光效，但是看不到人物模型） | 未重现确定问题 |  | 徐凡强 | 检查隐身技能攻击或释放技能会消失的效果是否正常 | 单人战场测试没问题，还需在多人战场测试 | 未重现
5.26
1 | 策划 | 小恶魔光效对不上 | 已解决 |  | 徐汉鹏 | 输出了新的光效，已经绑定和调整完毕。E技能的钱包还在等美术改，改完上传就好了 |  | 已解决
2 | 策划 | 劳勃的SHIFT没用 | 已解决 |  | 徐凡强 | 测试 | 测试正常 | 已解决
4 | 策划 | 暴击符文强的离谱 | 已解决 |  | 曾治臻 | 测试，并反馈给数值 | 比较平衡，不需要改动 | 已解决
5 | 策划 | 绿先知普攻伤害太低 | 已解决 |  | 曾治臻 | 测试，并反馈给数值 | 职业平衡，不需改动 | 已解决
6 | 策划 | 感觉战士的输出好低，远程和法师的天下 | 已解决 |  | 曾治臻 | 测试，并反馈给数值 | 相对弱势，已经调整 | 已解决
7 | 程序 | 小龙被打死后没有飘字，第一次有，之后没有 | 已解决 |  | 徐汉鹏 | 测试，并反馈给程序 | 昨晚打斗未出现问题 | 已解决
8 | 程序 | 机器人在草丛开Q有几率触发永久隐身，只要不放技能 | 已解决 |  | 徐汉鹏 | 测试，并反馈给程序 | 美术更新草丛资源后未重现 | 已解决
9 | 程序 | 战绩结算界面客户端崩 |  |  | 徐凡强 | 测试，并反馈给程序 | 已提交程序 | 已解决
10 | 程序 | 召唤师技能，用F还是Z释放 | 已解决 |  | 徐汉鹏 | 测试 | 开了很多局游戏都是正常的，可能与账号有关系。 | 已解决
11 | 程序 | 打小兵的普攻很顺畅 两个英雄互A就特别的卡 | 已解决 |  | 曾治臻 | 测试 | 已经优化过，目前该问题未出现，后续若发现继续跟进 | 已解决
12 | 程序 | 逃跑的时候鼠标已经转向了，人老是转不过来，面相目标，撤退超慢 | 已解决 |  | 徐凡强 | 测试翻滚可以强制解除，其他人体验下 | 增加翻滚可以强制解除战斗状态 | 已解决
13 | 程序 | 偶尔会出现小兵隐身状态 | 已解决 |  | 徐汉鹏 | 测试，并反馈给程序 | 已提交给程序解决。 | 已解决
14 | 程序 | 技能CD时升级会增加技能CD | 已解决 |  | 曾治臻 | 测试，并反馈给程序 | 确认有这个问题。正在收集数据以提交程序修改 | 已解决 | 只是在CD的时候升级技能会以剩余的时间从新满圈CD
15 | 程序/策划 | 机器人E技能拉人的时候 会出问题 没有实际位移 | 已解决 |  | 徐汉鹏 |  | 程序在冲锋上新加功能，已经可以实现位移 | 已解决
3 | 策划 | 那个提示标记感觉没有存在的必要，经常误报 | 已解决 |  | 徐凡强 | 测试 | 测试无问题 | 已解决
2016-05-30
1 | 策划 | 机器人技能都是物理伤害，推荐的是AP | 已解决 |  | 徐汉鹏 | 测试，并反馈给数值 |  | 已解决
2 | 策划 | 绿先知放大招后有一段时间无法放技能 | 已解决 |  | 曾治臻 | 测试 |  | 已解决
3 | 策划 | 尸鬼：普攻出现大招光效；普攻距离过短 | 已解决 |  | 徐汉鹏 | 测试，并反馈给数值 | 测试未出现大招光效，普攻距离确实过短，会频繁寻路。 | 已解决
4 | 策划 | 尸鬼：Q技能使用体现比劳勃还差，距离短，施法慢，没有出现会感染周围人的效果 | 已解决 |  | 徐汉鹏 | 测试，并反馈给数值 | 会出现感染效果，尸鬼的全套施法动作都很缓慢，这个又是弹道技能只有命中会生效导致的命中时间延迟，除非改技能不然很难解决。 | 已解决 | 尸鬼普攻只有2段攻击，而且CD很长，打两下要等半天
8 | 程序 | 队友复活后小地图显示他在之前死掉的位置 | 已解决 |  | 徐汉鹏 | 测试，并反馈给程序 | 已提交给程序并修正完成 | 已解决
9 | 程序 | 看不见等级。。看所有人都是1级 | 已解决 |  | 徐凡强 | 测试，并反馈给程序 |  | 已解决
10 | 美术 | 英雄有时候会丢贴图，水晶瓶效果貌似丢了贴图 | 已解决 |  | 徐凡强 | 测试，并反馈给程序 |  | 已解决
11 | 程序/策划 | 尸鬼：R技能再次激活时不能现身，附身英雄死后也不能马上现身 | 已解决 |  | 徐凡强 | 测试，并反馈给程序 | R技能激活和时间到已处理，目标死亡正在修改 | 已解决
5 | 程序 | 战绩清算界面有战斗信息残留，如目标指示器 | 已解决 |  | 徐汉鹏 | 测试，并反馈给程序 | 已提交程序界面 | 已解决
6 | 程序 | 机器人大招有时候不会击退 | 已解决 |  | 徐汉鹏 | 测试，并反馈给程序 | 和机器人E技能有时拉不动人的是相同原因导致的。已经提交给程序修改 | 已解决
2016-06-01
| 策划 | 很多英雄翻滚会往回闪 | 已解决 |  | 徐凡强 | 测试，并反馈给程序 |  | 已解决
| 程序 | 机器人死后复活无法移动了 | 已解决 |  | 徐汉鹏 | 测试，并反馈给程序 | 未重现，无论单人、双开、5V5都没有发现 | 已解决
| 程序 | 装备的价格出了小件之后还是显示整件装备的价格 | 已解决 |  | 徐汉鹏 | 测试，并反馈给数值 | 未能重现，但是也总是不规律地出现在某天的客户端里。 | 已解决
| 美术 | 野怪熊攻击丢贴图 | 已解决 |  | 徐汉鹏 | 测试，并反馈给数值 | 已通知美术重新上传资源 | 已解决
| 美术 | 机器人大招的击飞效果没有见到，机器人模型丢失 | 已解决 |  | 徐汉鹏 | 测试，并反馈给数值 | 模型更新，特效更新 | 已解决
| 程序/策划 | 弓箭手边走边普攻的时候 普攻没有动作 | 未出现该问题 |  | 曾治臻 | 测试，并反馈给程序 |  | 已解决
| 程序 | 魔山的Q被打的这一方的摄像机很奇怪 | 已解决 |  | 徐凡强 | 测试，并反馈给程序 |  | 已解决
| 程序 | 在石头凹槽处被击飞会短暂卡在空中，魔山 | 已解决 |  | 徐凡强 | 测试，并反馈给程序 |  | 已解决
| 程序 | 战绩界面，每一次切换右下角那三个BUTTON都会再次刷出胜利奖励的窗口 | 已解决 |  | 徐汉鹏 | 测试，并反馈给程序 | 已提交给程序解决。 | 已解决
| 程序 | 机器人拉人有时会拉不过去，有时拉过去过一秒又会闪回原地，看一下拉人的冲锋是不是会被其它单位挡住。 | 已解决 |  | 徐汉鹏 | 测试，并反馈给程序 | 丘老师确认到了问题，已提交给程序解决。 | 已解决
| 程序 | 男巫的E回的时候经常回不去，原因同上 | 已解决 |  | 曾治臻 | 测试，并反馈给程序 |  | 已解决
| 程序 | 魔山的插把人甩到身后，又会瞬移回原地，原因同上 | 已解决 |  | 徐凡强 | 测试，并反馈给程序 |  | 已解决
| 美术 | 野怪攻击贴图丢失，大龙没模型 | 已解决 |  | 徐凡强 | 测试，并修正 |  | 已解决
| 程序/策划 | 阿莎没伤害 | 已解决 |  | 徐凡强 | 测试，并反馈给数值 |  | 已解决
| 策划 | 大龙只有一个受击动作，没有攻击动作，ready时也是硬的，然后不会跟出来打，脱战后也不回血 | 已解决 |  | 徐汉鹏 | 测试，并修正 | 已修复动作，脱战回血和其他机制待野怪整体机制改动。 | 已解决
| 策划 | 尸鬼E技能的墓碑光效不见了 | 已解决 |  | 徐凡强 | 测试，并修正 |  | 已解决
| 程序 | 角色经验条快升级时会先清空，然后击杀怪物之后再升级 | 已解决 |  | 徐凡强 | 测试，并反馈给程序 |  | 已解决
| 程序 | 那个箭头指示器，有的时候，箭头方向没有敌人也显示 | 已解决 |  | 徐汉鹏 | 测试，并反馈给程序 | 确认该问题存在。但是重现不稳定，据分析是英雄已死亡但实体还存在在原地，已提交给程序解决。 | 已解决
2016-06-02
| 程序 | 有时候右下角不能使用道具 | 已解决 |  | 徐汉鹏 | 测试，并反馈给程序 | 重现条件不稳定，程序正在跟进。
| 程序 | 客户端又崩溃了 | 已解决 |  | 徐凡强 | 测试，并反馈给程序 | 已提交程序
2016-06-04
| 策划 | 攻击水晶和防御塔可以吸血。 | 已解决 |  | 罗威 | 测试，并修正 |  | 已解决
| 程序 | 客户端动作同步有问题，总是看到机器人拉人的时候躺在地上。 | 已解决 |  | 徐凡强 |  |  | 已解决
| 程序 | 有时回城买了东西，放眼会CD。 | 未出现该问题 |  | 徐汉鹏 | 测试并修正 | 未能重现问题。 | 未重现 | 不是CD，是在加载充能
| 程序 | 有时候无法按数字键使用道具。 | 已解决 |  | 曾治臻 | 测试并修正 | 已经提交程序 | 继续跟进 | 将取消数字使用道具
| 程序 | 中亚没有金色效果了。 | 已解决 |  | 徐汉鹏 | 测试，并反馈给程序 | 中亚的光效只有在第一次使用才有效果。已确认问题存在并反馈给程序 | 已解决 | 所有装备主动技能都取消了
| 策划 | 绿先知的大招过强，基础伤害和回复太可怕 | 已解决 |  | 徐凡强 | 数值评估。 | 已调整，后续跟进游戏体验。
2016-06-06 | 策划 | 野怪不反击。 | 已解决 |  | 罗威 | 测试，并修正 |  | 已解决
| 程序 | 死亡后头像没有及时清空，复活后队友视角头像出现的位置不对。 | 已解决 |  | 徐凡强 | 测试，并反馈给程序 |  | 已解决
| 程序 | 有时会在地图上同时出现多个敌方的同样英雄，以横躺的姿势横在地面，有头像，可以被选中，可以被攻击 | 已解决 |  | 徐凡强 | 测试，并反馈给程序 |  | 已解决
| 程序 | 有时快捷键无法使用 | 未出现该问题 |  | 曾治臻 | 测试，并反馈给程序 | 已经提交给程序 | 已解决 | 重复BUG统计
| 程序 | 断线重连会在基地有一个一级的模型。 | 已解决 |  | 曾治臻 | 测试，并反馈给程序 | 已经提交给程序 | 未重现
| 策划 | 野怪不反击。 | 已解决 |  | 罗威 | 测试，并修正
| 程序 | 右侧边的队友敌人头像栏消失。 | 已解决 |  | 徐凡强 | 测试，并反馈给程序 |  | 已解决
2016-06-07
| 程序 | 死亡一次之后动作出现问题 | 已解决 |  | 徐凡强 | 测试，并反馈给程序 | 未能重现问题。 | 已解决
| 程序 | 和机器人战斗过之后动不了了。只能一直站在基地里 | 已解决 |  | 徐汉鹏 | 测试，并反馈给程序 | 和冲锋过程中死亡的判定有关。测试的时候已经解决。 | 已解决
| 美术 | 净化的最后一段爆发特效贴图丢失。 | 已解决 |  | 徐凡强 | 反馈给美术修正资源 |  | 已解决
| 程序 | 断线重连之后战绩面板只显示四个人 | 已解决 |  | 徐汉鹏 | 测试，并反馈给程序 | 已确认问题，并提交给程序修改。 | 已解决
2016-06-08
| 策划 | 男巫的锁链很难走出去，不如直接设置为一个稳定点控，或适当缩短距离。 | 已解决 |  | 徐汉鹏 | 数值评估。 | 锁链的施法和二段判定距离都是15M。但是实际超过15M之后还是会被控制，BUG。会在测试后修改或提交给程序 | 已解决
| 策划 | 男巫的连招伤害略低。 | 已解决 |  | 徐汉鹏 | 数值评估。 | 连招伤害并不低，在合理利用机制，0AP的情况下6级就可以打出700以上的爆发。整体机制还待讨论 | 已解决
| 程序 | 敌方的血条有时看起来是绿色的。 | 已解决 |  | 徐凡强 | 测试，并反馈给程序 |  | 已解决
|  | 男巫的锁链很难走出去，不如直接设置为一个稳定点控，或适当缩短距离。 | 已解决 |  | 徐汉鹏 | 数值评估。 | 锁链的施法和二段判定距离都是15M。但是实际超过15M之后还是会被控制，BUG。会在测试后修改或提交给程序
2016-06-12 | 策划 | 击杀获得的经验过高，且获取好像全队共享。导致等级差距很快就会变得巨大 | 已解决 |  | 徐凡强 | 数值评估。
| 程序 | 机器人由于自爆的设定，总是显示是由它自己击杀的。敌人无法获得相应的奖励 | 已解决 |  | 徐凡强 | 测试，并反馈给程序 |  | 已解决
| 程序 | 重连游戏会宕服。 | 已解决 |  | 徐汉鹏 | 测试，并反馈给程序 | 和其他重连相关问题一同提交给了程序解决。 | 已解决
| 程序 | 在主城和进游戏时的等级显示有问题。 | 已解决 |  | 曾治臻 | 测试，并反馈给程序 | 程序已经改好 | 已解决
| 程序 | TAB面板看不见召唤师技能了。 | 已解决 |  | 曾治臻 | 测试，并反馈给程序 | 游戏界面改动 | 已解决
2016-06-13
| 策划 | 阿莎的大招光效不全，一段一段的。 | 已解决 |  | 徐汉鹏 | 测试并修正 | 光效优化所需改动，并不是我改的，但是已修正。 | 已解决
| 策划 | 部分装备格子可以出两件及以上的物品，并且可以堆叠。 | 已解决 |  | 徐汉鹏 | 测试并修正 | 未重现，装备可以被拖到眼位（四号装备栏）的问题也已经修复 | 已解决
| 策划 | 己方眼石的血条是红色的。 | 未重现确定问题 |  | 曾治臻 | 测试并修正 |  | 已解决
| 策划 | 索罗斯的Q一直换方向，触发的时候光效和实际伤害范围会不符。 | 已解决 |  | 徐凡强 | 测试并修正 |  | 已解决
| 美术 | 阿利亚和阿莎的跳跃动作有漂浮感，不够自然。 | 已解决 |  | 徐凡强 | 反馈给美术修正资源 |  | 已解决
| 程序 | 希望有可以自己选择主城模型的功能。 | 已解决 |  | 暂时不予处理 | 测试，并反馈给程序 | 已完成功能。
2016-06-15
| 程序 | 客户端之间动作同步出现问题，有时看到敌方是倒地状态。敌人自己的客户端是正常的 | 已解决 |  | 徐汉鹏 | 测试，并反馈给程序 | 后期游戏进程中未重现
| 程序 | 有时装备的价格在出了小件装备之后还是会显示总额。 | 已解决 |  | 徐汉鹏 | 测试，并反馈给程序 | 已提交并持续跟进
2016-06-17
| 程序 | 添加的机器人名字希望为AI所用英雄的名字 | 已解决 |  | 罗威 | 提出需求 |  | 已解决 | （暂定为：模拟玩家角色名）
| 程序 | 在主城按T飞行会频繁提示技能在冷却。且无法正常飞行 | 已解决 |  | 陈伍宏 | 测试BUG，提交解决。 |  | 已解决
| 程序 | 加速飞行状态有时按T无法结束飞行。 | 已解决 |  | 徐汉鹏 | 测试BUG，提交解决。 | 未重现问题。 | 已解决
| 程序 | 有时可以选择重复的英雄。 | 已解决 |  | 董哲宇 | 测试BUG，提交解决。 |  | 已解决
| 程序 | 解锁英雄之后，原来未解锁的头像不会消失。 | 已解决 |  | 徐凡强 | 测试BUG，提交解决。 |  | 已解决
| 程序 | 在房间中等待时按ESC退出后无法再次进入房间。 | 已解决 |  | 曾治臻 | 测试BUG，提交解决。 | 未重现。继续测试 | 已解决
| 程序 | 主城中的模型有时会显示在游戏里。 | 已解决 |  | 徐汉鹏 | 测试BUG，提交解决。 | 已提交，修改后测试未重现。 | 已解决
| 程序 | 希望在选择英雄界面可以聊天。 | 已解决 |  | 徐汉鹏 | 提出需求 | 已经有相应功能，不需要重新实现 | 已解决
| 程序 | 一局游戏结束后，出现在主城的游戏角色会调用刚才游戏的角色动作 | 已解决 |  | 曾治臻 | 测试BUG，提交解决。 | 未重现问题。 | 已解决
| 程序 | 升级技能时，点击升级后箭头消失的速度过慢 | 已解决 |  | 曾治臻 | 提出优化需求 | 待后续测试 | 已解决
| 美术 | 阿莎的脸有一半颜色较深。 | 已解决 |  | 徐凡强 | 提交意见即可 | 已经修正 | 已解决
| 策划 | 耶哥蕊特的弓反了。 | 已解决 |  | 陈伍宏 | 测试并修正 | 已经重新上传修正。 | 已解决
| 程序 | 基地被摧毁瞬间玩家应当无法做任何操作。 | 已解决 |  | 徐凡强 | 提出需求 | 已提交需求 | 已解决
| 程序 | 结束一局游戏后必须重新打开客户端才能开始一局新游戏。 | 已解决 |  | 曾治臻 | 测试BUG，提交解决。 | 跟进测试中。提交版本表示下周统一改 | 已解决
| 程序 | 结束游戏的结算界面显示有问题，有时会丢失好几个对象。 | 已解决 |  | 徐凡强 | 测试BUG，提交解决。 |  | 已解决
| 程序 | 聊天界面的字体显示不明显 | 已解决 |  | 徐汉鹏 | 提出需求 | 需求不是我提的， | 已解决
| 程序 | 队友退出游戏后泉水里模型也没有了。 | 已解决 |  | 曾治臻 | 测试BUG，提交解决。 | 目前程序的机制就是如此。 | 已解决
| 程序 | 带着BUFF被野怪击杀，野怪会获得BUFF，再次击杀该野怪无法获得该BUFF | 已解决 |  | 曾治臻 | 测试BUG，提交解决。 | 现在被野怪击杀不会失去BUFF | 已解决
| 美术 | 阴影落在人物脚底更深一点的地方，看起来人物略微浮在半空中。 | 已解决 |  | 徐凡强 | 跟进讨论是否修改。 | 已经修正 | 已解决
| 程序 | 带着红蓝BUFF，被塔击杀后，显示击杀的一方不会获得红蓝BUFF | 已解决 |  | 曾治臻 | 测试BUG，提交解决。
| 美术 | 劳勃的受击点有问题，Wound点在脚部 | 已解决 |  | 徐凡强 | 反馈修改
2016-06-25
| 策划 | 绿先知的技能经常提示“请选择有效的目标”，但实际上已经在施法范围内了。 | 已解决 |  | 徐凡强 | 测试BUG，修正 |  | 已解决
| 策划 | 红buff的持续时间只有一秒 | 已解决 |  | 徐汉鹏 | 测试BUG，修正 | 未能重现问题，在游戏里中击杀了多次均是正常时间，预计与野怪可以获得buff有关导致。后续游戏中继续跟进 | 已解决
| 程序 | 小兵会拆眼 | 已解决 |  |  | 测试BUG，提交解决。 |  | 已解决
| 程序 | ctrl+R无法升级技能 | 已解决 |  | 徐汉鹏 | 测试BUG，提交解决。 | 已提交给程序实现 | 已解决 | 已取消升级技能
| 程序 | 死亡后打开商店，死亡倒计时的显示会消失 | 已解决 |  | 徐汉鹏 | 测试BUG，提交解决。 | 未重现该问题 | 已解决
| 程序 | 退出游戏重进可以增加金币 | 已解决 |  |  | 测试BUG，提交解决。 |  | 已解决
| 程序 | 战场结束后的小地图界面会被带到结算界面，和下一场游戏的开始 | 已解决 |  | 徐凡强 | 测试BUG，提交解决。 |  | 已解决
| 程序 | 有时在视野距离里，看不到绿先知的血条 | 已解决 |  | 曾治臻 | 测试BUG，提交解决。 |  | 已解决
| 程序 | 游戏进程中，右侧的头像有时会消失 | 已解决 |  | 徐汉鹏 | 测试BUG，提交解决。 | 未重现 | 已解决
| 程序 | 一局游戏结束返回主城后，可以按tab打开上一局的结算面板，且显示信息有错误 | 已解决 |  | 曾治臻 | 测试BUG，提交解决。 |  | 已解决
| 程序 | 战场结束后还是可以在结算界面打开tab面板，且显示信息有错误 | 已解决 |  | 徐汉鹏 | 测试BUG，提交解决。 |  | 已解决
| 程序 | 客户端不重开，开始下一局游戏时，客户端的英雄等级会显示错误 | 已解决 |  | 徐凡强 | 测试BUG，提交解决。 |  | 已解决
| 程序 | 在游戏里按“T”飞行，无法飞行时的提示为“充能时间不足”修改为有获得充能方式的tip提示 | 已解决 |  |  | 提交修改意见 |  | 已解决
| 程序 | 地图上有时会掉落带血条的英雄武器 | 已解决 |  | 徐汉鹏 | 测试BUG，提交解决。 | 已修复 | 已解决
| 策划 | 绿先知的大招出了冰杖之后的减速效果有60%或以上，而不是30% | 已解决 |  | 徐凡强 | 测试BUG，修正 |  | 已解决
| 策划 | 劳勃使用冰脉护手并没有减速场效果，只出了减速场光效 | 已解决 |  | 徐凡强 | 测试BUG，修正 |  | 已解决
| 程序 | 游戏结束后，不点击继续游戏，还可以继续购买装备 | 已解决 |  | 曾治臻 | 测试BUG，提交解决。 |  | 已解决
2016-06-28 | 策划 | 索罗斯死亡后复活，移动会播放一次死亡动作。 | 已解决 |  | 徐凡强 | 测试BUG，修正 |  | 已解决
| 策划 | 提利昂的E技能会持续晕人 | 已解决 |  | 徐汉鹏 | 测试BUG，修正 |  | 已解决
2016-07-01 | 程序 | 右上角的个人信息没有计算助攻 | 已解决 |  | 徐汉鹏 | 测试BUG，提交解决。 | 功能已提并完成 | 已解决
| 程序 | 战场结束后不光是英雄行为要被冻结，小兵，AI等的行为也要冻结 | 已解决 |  |  | 添加需求 |  | 已解决
| 程序 | 战场开始前可以按P打开商店 | 已解决 |  | 曾治臻 | 测试BUG，提交解决。 |  | 已解决
| 程序 | 断线重连后属性丢失 装备效果丢失 | 已解决 | 粟琼 |  | 测试BUG，提交解决。 |  | 已解决
| 程序 | 宕服 | 未解决 | 粟琼 |  | 已经提交 |  | 已解决
已解决
2016-07-04 | 程序 | 战场里有时会看不到对方的名称，导致无法分辨敌友 | 已解决 |  | 徐凡强 | 测试BUG，提交解决。 |  | 已解决
| 程序 | 按住tab之后鼠标会被锁定 | 已解决 |  | 徐凡强 | 优化体验 |  | 已解决
| 美术 | 现有界面下战斗过程中总是看不到鼠标指针 | 未解决 |  | 罗威 | 反馈修改，修改鼠标图标，已经提交 |  | 已解决 | 现在指针换成蓝色效果好很多
| 策划 | 有时击杀目标会显示是自杀，在昨晚的游戏中，魔山经常遇到这个问题 | 已解决 |  | 徐汉鹏 | 测试BUG，修正 | 后续游戏体验中未能重现 | 已解决
2016-07-05 | 程序 | 体力不回复 | 已解决 |  |  | 测试BUG，提交解决。 |  | 已解决
| 程序 | 个人总览胜率统计错误 | 已解决 |  |  | 测试BUG，提交解决。 |  | 已解决
| 程序 | 在主城打不开ESC界面 | 已解决 |  | 徐汉鹏 | 测试BUG，提交解决。 | 设置界面已重做 | 已解决
| 程序 | 战场打开ESC界面 下排按钮功能全无效 | 已解决 |  | 徐汉鹏 | 测试BUG，提交解决。 | 设置界面已重做 | 已解决
| 程序 | 每次重开客服端会莫名增加一个空符文页面 | 已解决 |  | 徐凡强 | 测试BUG，提交解决。 |  | 已解决
| 程序 | 战场结束返还不了主城 | 已解决 |  | 曾治臻 | 测试BUG，提交解决。 |  | 已解决
| 程序 | 小地图显示花乱 | 已解决 |  |  | 测试BUG，提交解决。 |  | 已解决
| 程序 | 遗憾落败也获得首胜奖励 | 已解决 |  | 曾治臻 | 测试BUG，提交解决。 |  | 已解决
| 程序 | 体验不流畅非常卡（比之前卡很多） | 已经提交 |  |  | 已经提交 |  | 已解决
| 程序 | 结束评分战绩不显示角色名 | 已解决 |  | 徐汉鹏 | 测试BUG，提交解决。 | 评分界面重做 | 已解决
| 策划 | 绿先知大招 伤害和光效不同步（先掉血再出技能光效） | 已解决 |  | 徐凡强 | 测试BUG，修正 |  | 已解决
| 程序 | 选人排队界面有玩家也出现添加机器人按钮 | 正常 |  |  | 自定义可以增加AI |  | 已解决
| 程序 | 战场结束后返回主城显示翅膀读条 | 已解决 | 粟琼 |  | 测试BUG，提交解决。
2016-07-06
| 程序 | 第一次进入房间大厅不显示房间（需要第二次进入才显示） | 已解决 |  | 徐汉鹏 | 测试BUG，提交解决。 | 未重现 | 已解决
| 程序 | 6级时CTRL+R 无法升级技能而且会把技能升级点隐藏（7级的时候就有2个升级点） | 已解决 |  | 徐汉鹏 | 测试BUG，反馈给数值 | 提交给程序解决，加点改为了天赋。挂起 | 已解决
| 策划 | 可以无限飞行？飞高点小地图还不显示角色图标 | 正常 |  |  | 超出视野范围了，后续其他方案优化 |  | 已解决
| 程序 | 战场结束后进入战绩榜界面时如果有聊天信息 聊天栏会挡住返回主城按钮 | 已解决 |  | 曾治臻 | 测试BUG，要求立即修改聊天框大小 |  | 已解决
| 策划 | 小恶魔晕人效果不是最后一击（应该是最后金币砸下来那一击晕人） | 已解决 |  | 徐凡强 | 校准 |  | 已解决
| 程序 | 断线重连后体力不回复 | 已解决 | 粟琼 | 徐凡强 | 测试BUG，提交解决。 |  | 已解决
| 程序 | 频道聊天只要切换至中文就无法操作，应该可以Enter发送后取消输入（再按字母因进入游戏控键，比如按WASD进入操控） 有输入内容 鼠标左击可取消输入框 进入游戏操控界面 | 已解决 | 粟琼 | 曾治臻 | 测试BUG，提交解决。 |  | 已解决
| 程序 | 小恶魔晕人技能光效 敌方英雄经常看不到 | 已解决 | 粟琼 | 徐凡强 | 测试BUG，提交解决。
| 程序 | 索罗斯Q技能在远距离释放时 敌方英雄经常看不到光效 | 已解决 | 粟琼 | 曾治臻 | 测试BUG，提交解决，超出视野范围释放则不予修改
2016-07-07
| 程序 | 红毒蛇模型出现队友或者敌方英雄看不到的情况 | 已解决 |  | 曾治臻 | 测试BUG，提交解决。 |  | 已解决
| 美术 | 按T可以飞行的提示不够美观（而且没有死亡后才能飞行的相关提示） | 暂缓 | 粟琼 |  | 反馈，修正
2016-07-08 | 程序 | 被塔 怪 小兵 击杀 都广播自己被自己击杀 | 已解决 |  | 曾治臻 | 测试BUG，提交解决。 |  | 已解决
| 策划 | 索罗斯的Q技能无法释放 一按Q就CD 没有技能动作没光效 没伤害 | 已解决 |  | 曾治臻 | 测试BUG，修正 |  | 已解决
| 策划 | 游戏结束一局返回主城后，巨盾勇士在主城有一个长的红色血条 | 已解决 |  | 徐汉鹏 | 测试BUG，修正 | 未重现 | 已解决
| 程序 | 进入房间后 天赋 符文 召唤师技能都无法选择 | 已解决 |  | 徐凡强 | 反馈，修正 |  | 已解决
| 策划 | 对战中劳勃的Q技能经常出现按一次释放不了的情况 | 已解决 |  | 徐凡强 | 测试BUG，修正 |  | 已解决
| 程序 | 防御塔 经常出现一根击向范围圈以外很远位置的激光（或者同时出现多根激光） | 已解决 |  | 曾治臻 | 程序目前已经在修改 |  | 已解决
| 程序 | 对战一场结束后 无法再开房间 点了创建房间后 显示至主城界面 且下方菜单栏全隐藏了 | 已解决 |  | 曾治臻 | 测试BUG，修正 |  | 已解决
| 程序 | 出现个别玩家进入战场就花屏 无法进行任何操作（所有技能图标点亮，角色等级显示99） | 已解决 |  | 徐汉鹏 | 测试BUG，提交解决。 | 未重现 | 已解决
2016-07-09 | 程序 | 玩到中后期 个别英雄出现攻速变得非常恐怖（1秒攻击1000次） | 未发现问题 |  | 曾治臻 | 测试BUG，提交解决,确认有这个问题 |  | 已解决
| 程序 | 按TAB查看不了角色名字 | 已解决 |  | 曾治臻 | 测试BUG，修正 |  | 已解决
| 策划 | 进入敌方温泉提示 按T飞行 | 已解决 |  | 徐汉鹏 | 测试BUG，修正 | 机制修正，问题不存在了 | 已解决
| 程序 | 虫子进入战场后 有时在源泉空中 | 已解决 |  | 徐凡强 | 测试BUG，提交解决,确认有这个问题 |  | 已解决
| 程序 | 房间开始后 英雄 是否已准备 没有相关状态显示 | 未解决 |  | 董哲宇 | 测试BUG，修正 |  | 已解决 | 图像灭灯来显示状态
| 程序 | 战绩界面--》图表 显示错误 无数据 | 已解决 | 粟琼 | 徐凡强 | 测试BUG，提交解决,确认有这个问题
| 程序 | 小恶魔的移速出现在500，506 来回会变的情况 | 已解决 | 粟琼 | 曾治臻 | 测试BUG，修正
| 程序 | 出现敌方英雄死亡后 尸体不倒底消失、0血站立（如果在塔圈内 进入塔内会被塔攻击） | 已解决 | 粟琼 | 徐汉鹏 | 测试BUG，修正 | 已修复
2016-07-13 | 策划 | 龙女的Q技能 能把队友砸晕 | 已解决 |  | 徐汉鹏 | 测试BUG，修正 | 已解决，去掉了不必要的控制 | 已解决
| 程序 | 没关客服端直接开第二局商城装备显示乱码（所有图标和装备名称描述等） | 已解决 |  | 曾治臻 |  |  | 已解决
|  | 提示 按SHIFT可加速飞行 却没告诉玩家怎么取消加速状态 （本能反映都是放掉SHIFT 取消加速状态） 同时放掉方向键 和shift 才能取消加速 真的很费解 等于要把整个操控停顿一下 | 不解决 |  | 陈伍宏 | 不做修改，特意如此设计 |  | 已解决
2016-07-15
| 程序 | 东洋剑客 E技能突击能穿到建筑物外面（导致卡在里面） | 已解决 |  |  |  |  | 已解决
| 策划 | 召唤师技能治疗不能给队友加血 | 已解决 |  | 徐凡强 |  |  | 已解决
2016-07-19
| 程序 | 小鱼人E技能 对方经常看不到光效 | 已解决 |  | 徐凡强 |  |  | 已解决
| 程序 | 东洋剑客E技能有时需要按几次才能释放 | 已解决 |  | 罗威 |  | 程序已经修复bug | 已解决
| 程序 | 净化技能使用后英雄到处乱串 | 已解决 |  |  |  |  | 已解决
| 程序 | 塔被摧毁后 激光不同时消失（总慢一拍） | 已解决 | 粟琼 | 徐凡强
2016-07-22
| 策划 | 龙女被塔攻击时无法翻滚（受到持续性攻击时就无法翻滚） | 已解决 |  | 徐汉鹏 |  | 修复完成 | 已解决
| 策划 | 龙女释放技能时也无法翻滚(左右 后翻滚) | 已解决 |  | 徐汉鹏 |  | 使用Q技能时有动作僵直，正常配置 | 已解决
| 策划 | 龙女Q技能打英雄不能触发爆破也没有伤害，只有爆破位置打到英雄才有伤害（打小兵可以） | 已解决 |  | 徐汉鹏 |  | 未重现问题 | 已解决
| 策划 | 龙女平A打英雄没伤害（打小兵有） | 已解决 |  | 徐汉鹏 |  | 未重现问题 | 已解决
|  | 进一次3D地图后 再进入战场 出现场景错乱的情况 （不是必现） | 暂不处理 |  |  |  |  | 已解决
| 程序 | 很多英雄的Q技能经常放不出 | 已解决 |  | 徐凡强 |  |  | 已解决
| 策划 | 龙女被减速或者定身后 就会出现僵直移动（没有跑步动作） | 已解决 |  | 徐汉鹏 |  |  | 已解决
| 策划 | 龙女Q技能 只要左右移动施法 光效和导弹指向点就会发生偏离 （往右移动施法表现明显） | 已解决 |  | 徐汉鹏 |  |  | 已解决
2016-07-27 | 策划 | 净化技能不能清除减益和控制状态 | 已解决 |  | 徐凡强 |  |  | 已解决
| 策划 | 小鱼人出三相 特效挂点不对（在地表下） | 已解决 | 粟琼 | 徐凡强 |  |  | 已解决
| 程序 | 塔警示光圈在塔被击毁时没有及时消失 | 跟进中 | 粟琼 | 徐凡强 | 已经提交需求 |  | 已解决
| 程序 | 双击方向键会往反方向翻滚（shift+方向键正常） | 已解决 | 粟琼 | 徐凡强 |  |  | 已解决
| 程序 | 玩到中后期 出现好几次道具栏的消耗品按数字键或者左击都使用不了（鼠标拖动换下位置后又能使用） | 已解决 | 粟琼 | 徐凡强 |  |  | 已解决
| 策划 | 李寻欢E技能物理伤害不显示加成（出的全AD装） | 已解决 | 粟琼 | 曾治臻 |  |  | 已解决
2016-07-28 | 策划 | 李寻欢跳射有时会连续2次飞镖和位移 | 已解决 |  | 曾治臻 |  |  | 已解决
|  | 进入战场后 右侧不显示队友图像 | 已解决 |  | 徐凡强 |  |  | 已解决
| 策划 | 红毒蛇在没受击的情况下也会出现翻滚闪回原地的情况（尤其是 左 右 后翻滚） | 已解决 | 粟琼 | 曾治臻 | 红毒蛇翻滚动作原点拉扯 |  | 已解决
| 程序 | 添加少数机器人 会出现分身 个别机器人中路1级死亡原地复活等BUG | 已解决 | 粟琼 | 徐汉鹏 |  | 已修复 | 已解决
| 程序 | 基地被摧毁 战场不能结束（返回主城还显示复活倒计时） | 未解决 | 粟琼 | 徐汉鹏 |  |  | 已解决
2016-07-29 |  | 狂徒铠甲 描述加血800实际只加350 | 已解决 |  | 徐凡强 |  |  | 已解决
|  | 忍者足具加血300 实际加550 | 已解决 |  | 徐凡强 |  |  | 已解决
|  | 上线切换英雄后 在主城无法翻滚 | 已解决 |  | 徐凡强 |  |  | 已解决
2016-08-03 |  | 大小龙 以及龙视野怪 都刷新在地表（在半空中） | 已解决 |  | 徐凡强 |  |  | 已解决
|  | 李寻欢跳射有时释放不出来（提示技能冷却中，明明有飞刀且体力 魔法都足够） | 已解决 |  | 曾治臻 |  |  | 已解决
|  | 买的飞行卷轴使用后不能飞行 变成2秒金身了 | 已解决 |  | 徐凡强 |  |  | 已解决
|  | 女法师E技能光效丢失 | 已解决 |  | 徐凡强 |  |  | 已解决
|  | 天赋技能16级技能复活没效果 | 已解决 |  | 徐凡强 |  |  | 已解决
|  | 天赋技能18级技能粮草激活变狼人 | 已解决 |  | 徐凡强 |  |  | 已解决
|  | 人机 机器人拉人技能释放超远 | 未解决 | 粟琼 | 罗威
2016-08-04 |  | 升级没有升级光效 | 已解决 |  | 徐凡强 |  |  | 已解决
2016-08-15
|  | 红毒蛇在持续受击的情况下有可能出现翻滚闪回原地 | 已解决 | 粟琼 | 徐凡强 |  | 被控制技能击中或被强制位移技能击中 | 已解决
|  | 艾丽娅Q技能 如果释放第一段突击 接普攻 再释放第二段突击 不能及时打断普攻立刻突击（会等普攻释放完毕再突击，像技能延迟一样，体验不好） | 已解决 | 粟琼 | 徐凡强 |  |  | 已解决
|  | 龙女Q技能释放后需要1秒左右才可以翻滚（龙女Q和阿莎的Q类型基本一样，阿莎的Q释放后立马就能衔接翻滚体验好很多） | 未解决 | 粟琼 | 徐汉鹏 |  |  | 已解决
|  | 龙女R技能龙头应该时刻对准喷火的位置 而不是随着操控来控制朝向（要不就很尴尬了 火会从龙身体的各个部位喷出 比如屁股） | 未解决 | 粟琼 | 徐汉鹏 |  |  | 已解决
|  | 艾丽娅移动时会僵直位移一小段距离才会有跑步动作 | 已解决 | 粟琼 | 徐凡强 |  | 起步动作较慢，已调整 | 已解决
|  | 布兰登左移动时持续普攻下肢会淹没在地表 | 已解决 | 粟琼 | 徐凡强 |  |  | 已解决
|  | 女弓手Q技能释放时有1秒左右的反应时间（体验较差） | 已解决 | 粟琼 | 徐凡强
|  | 机器人在释放E技能钩子还没收回之前没有屏蔽翻滚（也就是能翻滚消耗体力只是不发生位移） | 已解决 | 粟琼 | 徐凡强