## 程序
序号 |  | 问题描述 | 优先级 | 执行人 | 状态 | 作者 | 120地址
2015年10月10日
1 | bug | 进入游戏没有技能UI、小地图 | 高 | 马传飞 | 程序已处理
2 | bug | 进入游戏没模型 | 高 | 秦其勇、吴欣伟
3 | bug | 进入游戏加载不了，停在加载界面没有自身角色的卡牌 | 高 | 秦其勇、谭强均
4 | bug | 会出现两个房主的显示 | 中 | 秦其勇 | 已解决 | 丘演航
5 | 新需求 | 技能队列增加优先级 | 高 | 彭政林 | 已解决 | 董哲宇
6 | 新需求 | 技能选择贴花光效不处理buliding、lightingeffectonly层 | 低 | 梁成 | 已解决 | 董哲宇
7 | 新需求 | 客户端选取目标增加过滤隐藏目标，如草丛、隐身目标 | 中 | 梁成 |  | 董哲宇
8 | bug | 复活点、回城点增加角度配置无效 | 中 | 吴欣伟、谭强均 |  | 董哲宇
9 | 新需求 | 大厅房间界面UI更换 | 中 | 林建聪 | 已解决 | 董哲宇
10 | 新需求 | 根据暴露标志位在草丛内攻击5秒内显示隐藏与aoi处理 | 高 | 李建伟 | 已解决 | 董哲宇
11 | bug | 仇恨越界无效 | 中 | 李建伟 | 已解决 | 董哲宇
12 | 新需求 | 需要支持战斗状态开启是否循环依据仇恨更改目标搜索目标的配置 | 中 | 李建伟 | 已解决 | 董哲宇
13 | bug | 跳跃有时会失效 | 中 | 梁成 | 已解决 | 陈涛
14 | bug | 弓手一号技能会向后退很远 | 高 | 梁成 | 已解决 | 董哲宇
15 | bug | 远程战斗时向后转身在翻滚方向会不对 | 搞 | 梁成 | 已解决 | 陈涛
16 | bug | 回城时有概率被打断，然后人物就定在那里，移动时也是蹲着滑步，再按下回城才正常 | 中 | 彭政林 | 已解决 | 陈涛
17 | bug | 有时候技能要2秒才放得出来 | 高 | 彭政林 | 已解决 | 陈涛
18 | bug | 攻击距离不够，寻路的时候按住左键攻击一直抖 | 高 | 梁成 | 已解决 | 丘演航
19 | bug | 在回血回蓝的瞬间，会出现受击不扣血和放技能不耗蓝的情况 | 急 | 彭政林 | 已解决 | 丘演航
20 | bug | 新的动作过渡导致的动作问题 | 高 | 梁成 | 已解决 | 丘演航
21 | 新需求 | 二段跳、轻功 | 中 | 梁成 |  | 陈伍宏
22 | 新需求 | 飞行光效初始位置需要可配置偏移 | 中 | 梁成 | 已解决 | 丘演航
23 | bug | 队伍界面看不见 | 中 | 陈言蒙 | 已解决 | 董哲宇
24 | BUG | 法师结界只能挡住客户端坐标 | 中 | 彭政林、李建伟、吴欣伟 |  | 丘演航
25 | BUG | 锁定单体技能释放成功后，未打中目标就被其它伤害打死了，要把技能飘字去掉 | 中 | 彭政林 | 已解决 | 丘演航 | http://172.16.0.120/redmine/issues/1141
26 | BUG | 生成的客户端地表画质差 | 低 | 谭强均 |  | 丘演航 | http://172.16.0.120/redmine/issues/1092
27 | 新需求 | 增加调用英雄属性的UBB，用于显示受属性影响的技能描述 | 中 | 林建聪、陈言蒙 | 已解决 | 丘演航 | http://172.16.0.120/redmine/issues/938
28 | 新需求 | 角色或镜头转向要不算进移动打断技能，否则回城很容易被打断 | 中 | 彭政林 | 已解决 | 丘演航
29 | BUG | 左键点塔有时不普攻 | 中 | 彭政林 | 已解决 | 丘演航
30 | 优化 | 预言结界技能需要服务器判断阻挡 | 中 | 彭政林、李建伟、吴欣伟 |  | 陈伍宏
31 | bug | 有几率出现往后翻滚会往翻滚2次 | 中 | 梁成 | 已解决 | 陈伍宏
32 | bug | 在选人界面，房主已经点击确定后，其他玩家可以出去再进来，需要修改为房主确定以后，其他玩家如果退出，则结束选人，重新等待其他玩家加入 | 低 | 秦其勇、马传飞 | 已解决 | 陈伍宏
33 | bug | 小兵经常缺少贴图，有的时候攻击一下，受击动作会将模型压到地表下面，然后移动再出现（概率出现） | 中 | 谭强均 |  | 陈伍宏
34 | bug | 魔山格挡后反击短暂眩晕怪物后，怪物会一直静止不动。 | 中 | 李建伟、吴欣伟 | 已解决 | 徐凡强
35 | bug | 魔山被定身后翻滚只会向面向方向移动 | 中 | 梁成 | 已解决 | 徐凡强
36 | bug | 技能使用时人物面向没有即时同步，面向类技能有时会释放错误 | 高 | 彭政林 | 已解决 | 徐凡强
37 | bug | 人物身前身后都有目标时只能选中前方目标不能直接选中身后目标。 | 高 | 梁成 | 已处理 | 徐凡强
38 | BUG | 客户端关闭马上重启登陆同一帐号时，需要强制T下线 | 中 | 秦其勇 |  | 丘演航
39 | 新需求 | 一个帐号只能由一个客户端登陆，后面登陆同一帐号的飘字提示，如果一个帐号卡在登陆状态无法使用了，需要提供解锁功能 | 中 | 李建伟、吴欣伟 |  | 丘演航
40 | bug | 在空中或者跳跃时死亡复活后无法跳跃 | 中 | 梁成 | 已解决 | 徐凡强
41 | BUG | 法师没有回城动作 | 中 | 陈伍宏 | 已传 | 丘演航
42 | BUG | 进入战场时有些英雄的模型其它客户端看到被拉出去很远再拉回来 | 中 |  | 已解决 | 丘演航
43 | BUG | 有时死亡不回城 | 中 |  | 已解决 | 丘演航
2015年10月13日
1 | BUG | 弓手往前跑再按1号技能，往左往右动作有问题 | 中 | 梁成 | 已解决 | 董哲宇
2 | BUG | 弓手1号技能确定时点中怪物，会乱改变方向 | 中 | 梁成 | 已解决 | 陈伍宏
3 | BUG | 弓手持续伤害缺少配置死亡光效 | 中 | 董哲宇 | 已解决 | 陈涛
4 | BUG | 按住左键，按两下方向键翻滚放不出来 | 中 | 梁成 | 已解决 | 董哲宇
5 | 新需求 | 释放飞行光效到达位置可以倒飞回来 | 中 | 梁成 | 已解决 | 徐凡强
6 | BUG | 翻滚客户端发送消息时需要优先高于普通攻击 | 中 | 梁成 | 已解决 | 董哲宇
7 | 新需求 | 草丛读取脚本更改 | 中 | 吴欣伟 | 已解决 | 董哲宇
8 | BUG | 出生后，队友会飞向原点再飞回来，此时其实是没有动过的 | 中 |  | 已解决 | 董哲宇
9 | bug | 2模式下向任何方向行走都是显示向前走动作，其它方向动作在相应操作下不显示。 | 中 | 梁成 | 已解决 | 徐凡强
10 | bug | buff结束后buff所带的光效没有一起结束 | 中 | 彭政林 | 已解决 | 徐凡强
11 | bug | 进入草丛后，新加的buff光效需要对敌对目标隐藏 | 中 |  |  | 董哲宇
12 | bug | 回城时：技能释放打断导致的打断动作无效；客户端unity释放技能时需要和客户端逻辑层同步一次位置，现在很容易导致回城释放失败 | 中 | 梁成 | 已解决 | 董哲宇
13 | 新需求 | 玩家控制自身角色头顶增加专门的血条 | 中 | 谭强均 |  | 董哲宇
2015年10月15日
1 | bug | 带子残留效果没有作用 | 中 | 梁成 | 已解决 | 董哲宇
2015年10月16日
1 | bug | 魔山的冲锋丢人技能，可以将人物丢到很高的墙面上 | 中 | 梁成 |  | 陈伍宏
2 | bug | 复活时间还在倒计时,但是人物已经复活了 | 中 | 林建聪 |  | 陈伍宏
3 | bug | 飞行单体类技能没有判断障碍物阻挡，只要选择目标即可释放，需要判断中间是否有障碍物，需要加入标志位判断 | 中 | 梁成 |  | 陈伍宏
4 | bug | 阵营1上塔无敌 | 中 | 董哲宇 | 已解决 | 丘演航
5 | bug | 阵营2下路水晶会卡兵 | 中 | 董哲宇 | 已解决 | 徐凡强
6 | bug | 只有3个水晶在才不能打基地塔，现在有水晶复活就不能打 | 中 | 秦其勇、董哲宇 | 已解决 | 徐凡强
7 | bug | 按住tab出来的英雄提示不在自己英雄身上 | 中 | 马传飞 | 已解决 | 董哲宇
8 | bug | 红蓝buff刷新有问题 | 中 |  | 已解决 | 邱向遥
9 | bug | 光效经常不显示 | 中 |  | 已解决 | 丘演航
10 | bug | 攻击不会爆击 | 高 |  | 已解决 | 丘演航
11 | bug | 群攻技能的吸血衰减不起作用了 | 中 | 彭政林 | 已解决 | 丘演航
12 | bug | 有时怪物模型会不显示，特别时刚上线或回城时，有可能会所有友方单位的模型都看不见 | 中 | 谭强均、张嘉华 | 已解决 | 丘演航
13 | bug | R_类受击会打断攻击动作强制播放 | 中 | 梁成 | 已解决 | 徐凡强
14 | bug | 死亡回城时，先播光效后回城，其它客户端会看到尸体上先出现温泉的回血光效，然后看到这个光效往对方基地飞去 | 中 | 已解决 | 已解决 | 丘演航
15 | bug | 配置了放大缩小的光效，在游戏的反复加载时，会不断变大 | 中 | 梁成 | 已解决 | 丘演航
2015年10月17日
1 | 新需求 | 移动速度提升时，加速度也要等比提升，不然会导致缓冲时间长，操作体验很差 | 中 |  | 已解决 | 丘演航
2 | bug | 所有怪、所有英雄的血量和魔法值会同步 | 中 | 彭政林 | 已解决 | 丘演航
3 | 新需求 | 撞墙跳跃时加微小移动，提升跳墙体验 | 中 | 梁成 | 已解决 | 丘演航
2015年10月20日
1 | BUG | 墙上往下跳时，按翻滚会往回翻 | 中 | 彭政林 | 已解决 | 丘演航
2 | BUG | 敌方英雄死亡后，在其复活前离开视野，敌方模型就会一直在原地 | 中 |  | 已解决 | 丘演航
3 | BUG | 往前跳跃到跑步的过渡动作没有限制只能向前才调用，其它方向也会调用，导致滑步 | 中 | 梁成 | 已解决 | 丘演航
4 | BUG | BUFF只在添加时有广播，如果添加后才进入视野，就会看不到对方的BUFF光效 | 中 |  | 已解决 | 丘演航
5 | 新需求 | 进入草丛后怪物需要搜索不到，从aoi里面删除 | 中 |  | 已解决 | 董哲宇
6 | bug | 选中怪物描边容易狂抖 | 中 | 梁成 | 已解决 | 董哲宇
7 | 新需求 | 增加随机选英雄 | 中 | 马传飞 | 已解决 | 董哲宇
8 | 新需求 | 技能音效 | 中 | 谭强均、彭政林 | 已解决 | 董哲宇
2015年10月21日
1 | BUG | 视野外隐藏技能光效 | 中 |  | 已解决 | 丘演航
2 | BUG | 敌方首次出现时，如果等级不为1，会播一次升级光效 | 中 |  | 已解决 | 丘演航
3 | BUG | 梅丽珊卓天赋技能攻击，怪物回归后受击不反击 | 中 |  | 已解决 | 董哲宇
4 | 新需求 | 装备系统全部物品点击物品类型改成单选，不是多选 | 中 |  | 已解决 | 董哲宇
5 | BUG | 回城时按普通攻击不会打断 | 中 |  | 已解决 | 董哲宇
6 | 新需求 | 小地图位置调整 | 低 |  | 已解决 | 董哲宇
2015年10月22日
1 | BUG | 敌方英雄杀死野怪时，小地图野怪图标不消失、不替换成倒计时 | 中 |  | 已解决 | 丘演航
2 | BUG | 添加BUFF的时候，其它BUFF的tooltip会消失 | 中 |  | 已解决 | 丘演航
3 | 新需求 | 战场增加三水晶被破的刷兵机制 | 中 | 马传飞 |  | 董哲宇
4 | 新需求 | 技能锁定修改 | 中 | 梁成 |  | 董哲宇
5 | 新需求 | 更换暴击资源 | 中 | 谭强均 | 已解决 | 董哲宇
6 | 新需求 | 进入草丛被击飘字隐藏 | 中 | 吴欣伟 | 已解决 | 董哲宇
7 | 新需求 | 小地图位置调整增加偏移修正值 | 中 | 林建聪 | 已解决 | 董哲宇
2015年10月23日
1 | BUG | 人多的时候，打开TAB界面会很卡 | 中 |  | 已解决 | 丘演航
2 | BUG | 打团的时候技能延迟非常高，不打团的时候也常有超过200MS的情况 | 中 |  | 已解决 | 丘演航
2015年10月26日
1 | BUG | 怪物在射程外受到攻击，会一直定住不动 | 中 |  | 已解决 | 丘演航
2015年10月29日
1 | BUG | 人物死亡会变成透明层会选不中 | 中 |  | 已解决 | 丘演航
2 | BUG | 人物死亡播放光效时会往下掉 | 中 |  | 已解决 | 丘演航
3 | BUG | 出事野外，走路光效会一直显示 | 中 | 梁成 |  | 董哲宇
4 | BUG | 两个法师结界冲突：后放的会挡住自己，先放的能穿过敌人的结界 | 中 | 梁成 | 已解决 | 丘演航
5 | BUG | 刚进战场或最小化游戏后，光效第二遍不播放 | 中 | 梁成 | 已解决 | 丘演航
6 | BUG | 群攻击杀多个目标时，死亡光效数量会少很多：击杀几个兵，只显示一两个死亡光效 | 中 | 彭政林 | 已解决 | 丘演航
2015年10月30日
1 | BUG | 英雄在草丛暴露后动作光效没有及时同步 | 中 | 吴欣伟 | 已解决 | 董哲宇
2 | BUG | 切换了房主后不能开启战场 | 中 | 马传飞 | 已解决 | 李界华
2015年10月31日
1 | BUG | 多号进战场有些端进不去 | 高 |  |  | 丘演航
2 | BUG | 魔山互插会掉下地面 | 中 | 梁成 |  | 徐凡强
3 | BUG | 野怪打点和实际刷怪出现不一致 | 中 |  | 已解决 | 董哲宇
2015年11月2日
1 | 优化 | 震屏增加距离判断 | 中 | 梁成、彭政林 |  | 丘演航
2 | BUG | 多人对战，普攻寻路出问题，翻滚老是回到很久以前的位置 | 中 | 李建伟 | 已解决 | 丘演航
3 | BUG | 焦点卡住，无法放普攻和技能 | 中 |  |  | 丘演航
2015年11月3日
1 | BUG | 冲锋坐标不同步 | 中 | 梁成、彭政林 | 已解决 | 丘演航
2015年11月25日
1 | bug | 移动速度等被加快 | 高 |  |  | 陈伍宏
2 | 优化 | 按住鼠标连点仍会影响放技能 | 中 | 梁成 |  | 董哲宇
3 | 优化 | 标记指令冷却需要飘字提示 | 中 | 马传飞 |  | 董哲宇
4 | 优化 | 装备快键键显示换成f1~f7 | 中 | 林建聪 |  | 董哲宇
5 | 优化 | 选英雄增加英雄技能介绍 | 中 | 林建聪 |  | 董哲宇
6 | 新需求 | 召唤师技能 | 中 |  |  | 陈伍宏
7 | 优化 | 聊天支持死后聊天、支持全局聊天 | 低 | 马传飞 |  | 董哲宇
8 | 新需求 | 战场结束增加战绩总结的界面 | 中 | 马传飞 |  | 董哲宇
2015年11月26日
1 | bug | 光效偏移，当攻速提高时粒子残留光效偏移失效。怀疑是粒子被加速，叠加出来的 | 低 | 梁成 |  | 董哲宇
2 | bug | 人物model2角度修改 | 中 | 梁成 |  | 董哲宇
3 | 新需求 | 段位需求 | 中 |  |  | 丘演航
4 | 新需求 | 检测距离的条件 | 中 |  |  | 徐凡强
5 | 新需求 | 瞬移往返的技能需求 | 中 |  |  | 徐凡强
6 | 新需求 | 按一定时间内承受伤害造成伤害附加的效果 | 中 |  |  | 徐凡强
2015年11月27日
1 | 优化 | 地图标记功能右键不会进入取消状态，并且能不停触发结束不了 | 中 | 马传飞 |  | 董哲宇
2015年12月31日
1 | 新需求 | 选人界面UI更换 |  | 陈言蒙、马传飞 |  | 董哲宇
2016年1月4日
1 | bug | ai编辑器修改，事件编辑会导致崩溃 |  | 陈言蒙 |  | 董哲宇
2 | 优化 | 英雄连死掉落衰减优化，助攻清零连死 |  | 丘演航 |  | 丘演航
3 | 新需求 | 在entity里加个配置开关，打印每个角色获得击杀掉落经验，信息包含击杀者、获得者、经验量 |  | 丘演航 |  | 丘演航
4 | 优化 | 自动寻路增加标识，把公告板改成UI |  | 林建聪 |  | 董哲宇
2016年1月5日
1 | bug | 配置禁止选中后应该不能被选择区域的选中框选中 |  | 梁成 |  | 董哲宇
2 | 优化 | ai调技能不应该学习 |  | 李建伟 |  | 丘演航
2016年1月6日
1 | 优化 | 战绩统计优化，带tips并标明自己 |  | 马传飞 |  | 董哲宇
2 | bug | 右键取消技能修正 |  | 梁成 |  | 董哲宇
3 | bug | 塔攻击范围显示光效，第一次进塔不显示，频繁出入也可能导致不显示 |  | 谭强均 |  | 董哲宇
4 | 优化 | 首杀获得额外金钱 |  | 马传飞 |  | 丘演航
5 | 优化 | 基地打爆后，倒计时30Ｓ将所人Ｔ出战场，然后进入结算界面。 |  | 丘演航 |  | 丘演航
6 | 优化 | 角色名字禁止使用特殊字符 |  | 丘演航 |  | 丘演航
2016年1月7日
1 | 新需求 | 技能升级后冷却继承 |  | 彭政林 |  | 丘演航
2 | 新需求 | 金钱计数bug只需要累计产出的金钱。卖装备获得的金钱要不算 |  | 马传飞 |  | 丘演航
3 | 新需求 | 蓄气技能在时间快到的时候丢出去贴花会混乱 |  | 梁成 |  | 董哲宇
2016年1月8日
1 | 优化 | 血量、伤害、坐标短时间收到多条时，只处理最后一条，这个做的有点过了。控制在100MS以内才不会影响体验。现在老是打了人过一秒才掉血 |  | 李建伟 |  | 丘演航
2 | 新需求 | 属性影响增加额外攻击力 |  | 彭政林 |  | 丘演航
2016年1月9日
1 | 新需求 | effect光效配置可增加材质球 |  | 梁成 |  | 董哲宇
2 | 新需求 | 装备撤消功能加时效 |  | 秦其勇 |  | 丘演航
2016年1月11日-1月16日
1 | 优化 | 怪物会掉到地表下面去，离开视野范围在回去，怪物又会上来
2 | 优化 | 释放普通攻击不流畅，感觉很僵硬，以前并没有这样 |  |  |  | 陈伍宏
3 | 优化 | 基地地图会掉到地面下面 |  |  |  | 陈伍宏
4 | 优化 | 团战时，游戏卡 |  |  |  | 丘演航
5 | 优化 | 地表还是有卡地形的地方（感觉是导航网格的问题，特别是地的地方冲锋到高处） |  |  |  | 陈伍宏
6 | 优化 | 直线技能明显兵站的比较近，预计应该可以打到但是会漏兵（主要出现在兵移动过程中） |  |  |  | 陈伍宏
7 | 优化 | 翻滚会撞到自己人身上 |  |  |  | 陈伍宏
8 | 优化 | 有时候翻滚在原地不动（1场出现1次的概率） |  |  |  | 陈伍宏
9 | 优化 | 买装备的时候，钱够了，右边装备不亮 |  |  |  | 邱向遥
10 | 优化 | 死亡状态下，还是可以获得钱和经验（非击杀和助攻状态下） |  |  |  | 陈伍宏
11 | 优化 | 有概率出现释放选区域范围技能后（需要左键确认的技能），无法释放普通攻击（1场出现1-2次的概率） |  |  |  | 陈伍宏
12 | 优化 | 法师的结界有延迟，光效已经出现了，但不会立即阻止目标离开结界 |  |  |  | 陈伍宏
13 | 优化 | 野怪在小地图的打点，如果在视野范围外被敌对英雄打掉，走到该区域，野怪打点应该变为倒计时，有时候不会变化（1场出现2-3次） |  |  |  | 丘演航
14 | 优化 | 选择英雄界面，10个人使用相同的客户端，有4-6个不能选择召唤师技能，召唤师技能界面点击进去为空白的 |  |  |  | 徐凡强
15 | 优化 | 结束界面显示比分时，最上面的双方阵营击杀比分显示错误（结束以后的结算界面） |  |  |  | 马传飞
16 | 优化 | 有一些比较矮的区域总是走不上去，会被一个很矮的楼梯挡住，类似于2阵营基地泉水附近的楼梯，回家时候总是被挡住 |  |  |  | 董哲宇

## 美术
序号 | 类型 | 问题描述 | 优先级 | 执行人 | 状态 | 作者 | 120地址
2015年10月10日 | [5 empty] | 陈伍宏
1 | 优化 | 优化红袍女新模型动作，普通攻击和1号技能重点优化 |  |  |  | 陈伍宏
2 | 优化 | 优化红袍女跳跃攻击动作和光效 |  |  |  | 陈伍宏
3 | 优化 | 防御塔攻击光效太不明显了 |  |  |  | 陈伍宏
4 | 优化 | 小兵经常缺少贴图 |  |  |  | 陈伍宏
5 | 优化 | 杀人提示不明显，自己表现不足 |  |  |  | 陈伍宏
6 | 优化 | 击杀怪物表现不明显，可以考虑修改为类似无尽战区那种，是掉落金币在地表，然后飞行击杀者 |  |  |  | 董哲宇
7 | 优化 | 耶哥蕊特技能特效优化，飞行光效放大、颜色调整 |  | 武蘅 |  | 董哲宇
8 | 优化 | 魔山攻击光效优化
9 | 新需求 | 屏幕光效 |  |  |  | 陈伍宏
10 | 新需求 | 装备光效 |  |  |  | 邱向遥
2015年10月14日
1 | 新需求 | 控制角色头顶血条UI |  |  |  | 董哲宇
2 | 优化 | 魔山动作优化：增加6个方向动作、急停动作优化 |  |  |  | 徐凡强
3 | 新需求 | 聊天系统文字颜色设定 |  | 张琛 |  | 董哲宇
4 | 新需求 | 卓戈光效 |  | 王静静 |  | 徐凡强
2015年10月17日
1 | 新需求 | 创建角色界面 |  |  |  | 董哲宇
2 | 新需求 | 天赋图标UI |  |  |  | 董哲宇