## 基本任务
【Titan】2016年6月版本策划内容排期
类型 | 内容 | 优先级 | 开始时间 | 结束时间 | 当前进展 | 程序 | 策划 | 美术
地图玩法 | 主城地图制作跟进 | 高 | 2016.1.20 |  |  |  | 董哲宇/陈伍宏
| 城墙地图玩法测试 | 高 |  |  |  |  | 陈伍宏
| 新城市地图、玩法设计 | 中
玩法相关 | ai机器人： 1.逻辑设计2.5~10个英雄机器人 | 高 | 2016.1.15 |  |  |  | 罗威/徐凡强
| 标记系统 | 中 | 2016.2.17 |  |  |  | 徐凡强
| 技能效果的实现 第三批英雄、第四批英雄、装备相关 | 高
| 翅膀系统： 1.完善系统2.匹量翅膀制作3.更换规则 | 中 | 2016.1.04 |  |  |  | 陈伍宏
| 皮肤：购买、更换规则 | 低
mmo社区 | 公国、家族 | 中 | 2016.1.20 |  |  |  | 董哲宇/徐凡强
| 支持主城等外部聊天系统 | 低 |  |  |  |  | 董哲宇
资源类 | 金币、绑金、点券 | 中
基础系统 | mmo主界面 | 中
| 召唤师基础的属性部件 | 高
| 邀请系统 | 低 |  |  |  |  | 徐凡强
| 观战系统 | 低 | 2016.2.15 |  |  |  | 罗威
| 玩家游戏配置设定 | 低
| 后台管理 | 低
| npc功能 | 低
成长 | 英雄成长 熟练等级、星级=》属性、专长 | 中 | 2016.2.2 |  |  |  | 董哲宇/丘演航
| 召唤师成长 1.战绩成长2.等级成长相关 | 高 | 2016.2.2 |  |  |  | 董哲宇/丘演航
| 天赋系统 | 高 | 2016.2.2 |  |  |  | 徐凡强/邱向遥/丘演航
| 符文系统 | 中 | 2016.1.30 |  |  |  | 徐凡强/丘演航
英雄设计 | 第三批英雄制作 龙母、布兰、绿先知、尸鬼、女海盗 | 高 | 2015.12.15
| 第四批英雄制作 隐形狙击手、钻地虫子、钩子魔像、无面、炸弹小鱼人 | 高 | 2016.1.30
| 第五批英雄制作 | 高
| 第六批英雄设计 | 高

## 任务排序优先级
相关制作优先级按从上至下排列
大类 | 子类
ai机器人
天赋系统
召唤师基相关属性及成长
技能相关的实现 | 第三批英雄技能（罗威、徐凡强新提实现技能）
装备技能（邱向遥新提实现效果）
公国、家族
符文系统
英雄成长
标记功能 | 暂未提
主程玩家操作主界面
资源类实现
脚印系统
翅膀选择更换
外部聊天
邀请系统
观战系统
玩家游戏配置设定
后台管理
npc功能
皮肤更换
技能相关的实现 | 第四批英雄技能（暂未提）
飘字整理 | 暂未提

## Sheet3
领地（4期）
组队/组团活动（4期）
BOSS掉落功能/roll骰功能（4期）
好友系统 | 徐凡强
包裹系统
交易功能
商城