## Sheet1
模块 | 内容 | 状态 | 责任人 | 具体情况 | 起始时间 | 结束时间 | 反馈
寻路模块
| 怪物animator动作调用，技能/行走等 |  | 谭强均
| 支持人物、怪物、载具的寻路功能 |  | 彭璐、梁成
人物/载具点击寻路前后的光效表现显示
地图模块
小地图
| 支持全地图景观的小地图，需要规范格式、大小 | 完成
| 确定小地图生成方法-用方式图片 | 完成
| 支持在小地图显示敌我双方，和相关阵营的视野 | 完成
| 支持在小地图显示各种突发的时间，如队员的点击操作、画线交互；系统事件 | 待程序开发 | 陈俊涛/林建聪/董哲宇
支持左键点小地图切换摄影机到其他位置，使用上帝视角或者切到一个拥有视野的单位上（待定）
寻路
支持右键点小地图寻路（待定）
支持点击地图的远处开启的玩家寻路
地图配置
同步远征地图配置，可设置地图id，按阵营区分复活点、出生点、复活时间等
登录选择模块
| 登陆界面与地图分开，不再绑死客户端，调用地图ID创建 | 待程序开发 | 林建聪
| 正式的选择人物功能-人物预览耍酷展示、属性技能预览 | 制作中 | 林建聪、秦其勇、董哲宇
观察人物可以切换皮肤、武器等
战场模块
支持选择创建、随机地图两种地图方式
匹配分队
| 匹配撮合流程，撮合后仍允许调整英雄（第一版可以视进度只做成创建开房间状况，人满了就不允许进） | 文档完成 | 董哲宇 | 差界面设计
moba，按照阵营分人
乱战，直接往人少的地方加，相同则随机，阵营配置
战场规则
| 创建副本进入战场 | 分析阶段 | 陈俊涛、董哲宇
| 设置保护时间、起始时间、人数、阵营、最大时常、创建规则 | 分析阶段
| 地图内容规则，通用逻辑刷兵、刷怪规则 | 分析阶段
| 死亡复活-玩家死亡后处理（控制权限变化、复活时间、复活地点、复活BUFF等） | 分析阶段
| 退出战场、删除副本 | 分析阶段
断线重连（第一版可暂时推后）
战场通用表现
| 计分及胜负-首杀杀人、助攻、死亡都需要实现战绩计数，记录谁杀谁的英雄部分，作为战绩记录和社区表现记录 | 完成文档 | 董哲宇
| 连杀广播，一方人头数达到设定值时则胜利，击杀时屏幕广播击杀信息 | 完成文档 | 董哲宇
| 团灭广播 | 完成文档
| 死亡表现 | 完成文档
| tab战绩查看界面 | 分析阶段
| 战场结束战绩显示，及荣誉评分 | 分析阶段
怪物模块
| 支持阵营配置 | 完成
| 移植阵营脚本的处理，策划手动配置各种阵营 | 暂不处理
| 增加怪物类型的配置 | 制作中 | 饶建超、董哲宇 | 差类型和怪物数值
| MOBA对战小兵怪物资源 | 已提需求
| MOBA对战怪物点资源，从其他项目拖拉模型，需要处理动作 | 已提需求
正式的怪物属性
场景美术资源
cest
| 增加平行光 | 完成
| 确定人物光源的效果 | 完成
MOBA新地图
制作
验收
乱斗地图
设定
制作
验收
UI模块
角色界面
| 选角色界面正式化 | 需要正式化 | 林建聪、秦其勇、董哲宇
| 人物属性介绍tips | 待程序开发 | 陈伍宏 | 美术需求已完成
读取角色技能tips显示
TIPS功能支持，支持UBB或者类似的便捷配置
新获得自动按顺序加入上技能栏，使用完次数自动删除
支持技能图标的管理模块
技能模块
技能配置
| 支持僵直 | 完成
| 支持连招 | 完成
| 支持位移、冲锋 | 优化中
| 公共冷却时间，技能不能同时触发 | 完成
| 冷却部分的修改替换控制 | 完成
技能tips支持，新的界面设计
| 技能读条效果支持 | 完成
技能切换后，图标和冷却的相互切换
| 选择目标的方式 | 完成
| 直线攻击方式对一定水平高度目标的处理 | 完成
技能同步
技能伤害范围验证
多客户端同步较准
移动、跳跃位置同步
技能效果
| 加速移动 | 优化中 | 丘演航 | 跑步速度加快
受击位移
| 自动连续技 | 已提需求 | 丘演航
| 持续扫射 | 已提需求 | 丘演航
陷阱
| 技能控制镜头 | 已提需求 | 丘演航
远程职业上半身控制
| 实现躲闪效果 | 已提需求 | 陈伍宏 | 等待美术动作制作
| 技能可储存数量 | 已提需求 | 彭政林、董哲宇
技能表现
| 剑魔技能光效正式 | 优化中
自然之灵技能光效和动作验收
上下半身分离动作优化
| 技能调用武器动作 | 完成 | 梁成
光效模块
| 光效编辑器 | 暂缓
拉出飘带的效果
残影效果
可用的系统刀光
BUFF模块
buff需要修改csv转换工具，xml的格式策划很难进行回退维护操作，易出错
buff效果测试
新增更多buff效果：移动速度、攻击、防御、晕眩、浮空、击飞、击退、血量上限等
| buff图标、tips支持，逻辑层下发至显示层 | 完成 | 彭政林、林建聪、董哲宇
| buff技能效果区分目标 | 完成
操作模块
支持按alt键转向后可不动摄影机持续行走，松开alt键才转回面向
左键支持选中观察操作，右键进行技能操作（待定）
跳跃等位移技能的操作方式
支持瞄准器距离的显示
瞄准角色以后显示敌对颜色的选中框
表现效果
死亡 | 玩家死亡后效果展示
复活 | 复活过程中效果、复活后展示出生动作
休闲动作 | 静止不动展现休闲动作
胜利 | 胜利后展现动作
飘字 | 支持飘字，配置各类回血、经验、伤害不同类型的飘字，大小、颜色、速度等等
血条 | 血条可单独设置高度，不再客户端绑死 | 完成 | 谭强均
| 血条分格规则正式化 | 完成 | 谭强均
角色成长模块
角色属性
| 角色经验和等级数值正式化，角色经验考虑单独储存 | 进行中 | 丘演航 | 结构完成开始制作，基础数值未完成
| 杀人经验产出数值正式化 | 进行中 | 丘演航 | 基础数值未完成
| 升级增加生命上限、攻击正式化 | 进行中 | 林飞 | 升级完成，但添加属性需要等程序制作
| 角色速度等储存在服务器，各个职业速度分开配置 | 待程序开发
基本技能
| 自动获得新技能和升级现有技能数值正式化 |  | 丘演航 | 技能数值未正式
| 升级后技能替换 | 未提 | 丘演航 | 伤害需要根据公式动态算出，修改tips
天赋
| 天赋修改技能的一切配置 | 待程序开发 | 丘演航 | 已提需求
天赋的修改对技能tips修改支持
| 天赋选择、查看界面 |  | 陈伍宏 | 界面未提
临时技能 | 临时获得技能或者天赋的修改
载具模块
载具系统同步，可正常招出载具、使用技能
移动操作和技能使用与预制体相似的方式，没有额外的控制条
使用载具的快捷键
上层可配置某个载具是否支持寻路
支持载具配置寻路方式以及寻路路径
移植或制作一个测试资源
模型and资源
角色
推进剩余两个模型，钢铁之心、法师制作
新的技能动作需求
怪物 | 兵线、野怪、建筑模型
AI模块
ai编辑器
| ai系统移植-创建怪物、仇恨、使用技能等 | 制作中 | 饶建超
| 怪物客户端要继承目标，面向目标 | 制作中 | 饶建超、谭强均
| ai测试 |  | 董哲宇 | 等动作完成一起测试
支持新的坐标系，3D空间寻路算法修改
龙珠测试
脚本管理器，可刷脚本操作
七龙珠
| 修改经验数据 | 完成 | 林飞
| 招怪 | 完成 | 林飞
卡牌模块
选择和牌组界面
系统中使用界面
卡牌规则